

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.03.2017 г. № 137

дер. Заневка

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по реализации мероприятий

по переселению граждан из жилого дома,

расположенного по адресу: Ленинградская область,

Всеволожский район, д. Заневка, д.46

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по реализации мероприятий по переселению граждан из жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д.46, согласно приложению.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мыслина С.В.

Глава администрации А.В.Гердий

 УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

МО «Заневское городское поселение»

 от 17.03.2017 г. № 137

 План мероприятий («дорожная карта»)

по реализации мероприятий по переселению граждан из жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д,46

 Настоящий План мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятий по переселению граждан из жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д,46 осуществляется в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу. Акт МВК от 13.07.2015 № 42.

 В декабре 2015 года администрацией муниципального образования был сделан запрос в комитет по строительству Ленинградской области о продолжении региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области после 2017 года.

 04.12.2015 года из комитета поступил ответ о том, что в 2016 году планируется разработка новой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области с плановым сроком реализации 2018-2022 г.г., в которую будут включены дома, признанные аварийными после 2012 года.

 Указанным письмом администрации рекомендовано провести работу по установлению собственника дома № 46 и в случае отсутствия такового, рассмотреть вопрос о принятии данного дома в муниципальную собственность.

 В связи с вышеизложенным, администрацией был сделан новый запрос в комитет по строительству ЛО о продолжении программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области после 2017 года. По информации, полученной из устной консультации сотрудника Комитета Чернышовой А.А., состоявшейся в декабре 2016 года, следует, что в конце 2017 года проект программы с плановым сроком реализации 2018-2022 г.г., будет опубликован и направлен по поселениям Ленинградской области.

 Исходя из данных обстоятельств, разработан проект Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятий по переселению граждан из жилого дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Заневка, д,46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
| 1. | Запрос в комитет по строительству Ленинградской области по вопросу разработки новой программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, со сроком реализации 2018 и последующие годы, в которую будут включены дома, признанные аварийными после 2012 года.  | Сердцелюбова Т.В. Богданова С.В. | До 03.03.2017 выполнено |
| 2. | Подготовка информации по гражданам, проживающим в аварийном доме для выявления граждан, которые не приобрели право проживания (зарегистрированы, но никогда не проживали), в том числе :- подтверждение проживания (ф-9, комиссионные акты осмотра с участием представителей администрации, МКУ «ЦОУ»)- установление правомерности проживания на основании предоставленных гражданами документов  | Сердцелюбова Т.В.  | До 01.06.2017 |
| 3. | Установление соответствия занятых жилых помещений проведенной технической инвентаризации (установить, какие жилые помещения- квартиры занимают граждане и их площадь) | Сердцелюбова Т.В. Богданова С.В. | До 01.06.2017 |
| 4. | Сбор информации об оплате гражданами за коммунальные ресурсы | Сердцелюбова Т.В. Богданова С.В. | До 01.05.2017 |
| 5. | Запросы в ЕГРН, БТИ о собственниках жилых помещений | Попов А.В. | До 01.04.2017 |
| 6. | Постановка на кадастровый учет земельного участка под Домом, и бесхозяйных жилых помещений | Попов А.В. | До 01.07.2017 |
| 7. | Оформление и подача документов для признания дома бесхозяйным с последующим принятием в муниципальную собственность | Попов А.В. | До 01.10.2017 |
| 8. | Оформление права муниципальной собственности на жилые помещения (жилые помещения в течение 1 года числятся на учете как бесхозяйные, только после данного периода, администрация обратится в суд с исковым заявлением о признании права муниципальной собственности на каждое жилое помещение)  | Попов А.В. | До 01.01.2019 |