Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016 г.                                                                                         № 695

дер. Заневка

| Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2019 годы» |  |
| --- | --- |

В целях развития и совершенствования гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования «Заневское городское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 12.02.1998 № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.03.2006 № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 02.04.2014 № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ленинградской области от 15.04.2015 № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2019 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Заневское сельское поселение» от 12.02.2016 года № 56 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014 - 2018 годы».

3.   Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2019 годы», производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации                                                                  А. В. Гердий

|  | Приложение к постановлению администрации от 19.12.2016 г. № 695 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области                                                                                                   на 2016 - 2019 годы»

2016

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Безопасность МО «Заневское городское поселение»                                                                                                   на 2016 - 2019 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 - 2019 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности администрации МО «Заневское городское поселение» |
| Соисполнители программы | - финансово - экономический сектор; - сектор ЖКХ и благоустройства; - сектор архитектуры и градостроительства; - сектор муниципальных закупок |
| Подпрограммы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели программы | - совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - проектирование, строительство и дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности и оснащение добровольных народных дружин (ДНД); - проектирование, создание и дальнейшее развитие муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности, оснащение добровольных пожарных дружин (ДПД) первичными средствами пожаротушения и защиты, обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Задачи программы: | - совершенствование ведения и ежегодная корректировка плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»; - создание муниципальной (местной) системы оповещения в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области; - создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, создание резервов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; - оснащение учебно - консультационного пункта (УКП) ГО и ЧС в целях обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, оснащение ДНД, проектирование, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; - совершенствование первичных мер пожарной безопасности, содержание и обустройство пожарных водоёмов, ремонт и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение и пополнение первичных средств пожаротушения и защиты для членов ДПД и нештатных аварийно - спасательных формирований (НАСФ), выполнение противопожарной опашки участка дер. Суоранда по границе с лесом |
| Целевые показатели программы | Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать ведение гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создать и обеспечить готовность муниципальной системы оповещения по доведению до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, создать жителям условия для безопасной жизнедеятельности, повысить уровень профилактики правонарушений и снижение террористических угроз, создать муниципальные системы видеонаблюдения, обеспечить первичные меры пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016 - 2019 годы, по этапам: 2-й этап - 2016 год 3-й этап - 2017 год 4-й этап - 2018 год 5-й этап - 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию программы | Объем бюджетных ассигнований программы составляет 31 789 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское городское поселение» - 31 789 тыс. руб., в том числе по годам: - 2016 год - 19 759 тыс. руб. - 2017 год - 4 065 тыс. руб. - 2018 год - 4 000 тыс. руб. - 2019 год - 3 965 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение эффективности ведения гражданской обороны и защиты населения и территории МО «Заневское городское поселение» от угроз военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание и обеспечение готовности муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях; - создание и пополнение запасов в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, создание резервов и запасов материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; - оборудование и оснащение УКП ГО и ЧС в целях обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций; - обеспечение жителям поселения условий для безопасной жизнедеятельности, повышение уровня профилактики правонарушений и снижение террористических и экстремистских угроз, создание в этих целях муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения, дальнейшее развитие и оснащение ДНД; - совершенствование первичных мер пожарной безопасности, оснащение ДПД и НАСФ первичными средствами пожаротушения и защиты и обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения |

1. Характеристика текущего состояния

и основные проблемные вопросы в сфере гражданской обороны

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,

по профилактике правонарушений,

террористических и экстремистских угроз,

обеспечения первичных мер пожарной безопасности,

безопасности людей на водных объектах поселения

и обоснование их решения программными методами

Стремительное развитие МО «Заневское городское поселение», рост темпов жилищного строительства и численности населения требуют от администрации принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей:

-   ежегодной корректировки и уточнения плана гражданской обороны    и защиты населения в соответствии с темпами развития МО «Заневское городское поселение»;

-  создания муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской области;

- создания и пополнения запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств в соответствии с установленными законодательством нормами и предъявляемыми требованиями;

-  оборудования и оснащения УКП ГО и ЧС в целях подготовки и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций;

- повышения уровня безопасности жизнедеятельности населения, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создания условий для деятельности и оснащения добровольных народных дружин (ДНД) необходимым имуществом, создания муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- совершенствования первичных мер пожарной безопасности, обеспечения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»  источниками наружного пожаротушения по установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и по вопросам безопасности может быть обеспечено при наличии долговременной стратегии и применении организационно - финансовых программных механизмов, взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах - обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально - экономического развития МО «Заневское городское поселение».

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие первоочередные задачи:

-  ежегодно уточнять и корректировать план гражданской обороны и защиты населения в соответствии с темпами развития поселения;

-   совершенствовать ведения гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создать муниципальную систему оповещения населения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях;

-  создать и пополнить запасы в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, а также материально - технических, медицинских и других средств, создать                                                                                                                                                                                 резервы и запасы материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень готовности и оснащенности сил и средств Заневского муниципального звена РСЧС к проведению АСДНР (аварийно - спасательных и других неотложных работ) в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- совершенствование пропаганды знаний и обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, угрозах и совершении террористических актов, противодействию экстремизму на территории поселения;

- профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание и развитие в этих целях систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения, создание условий для деятельности и оснащения ДНД необходимым имуществом;

- совершенствование первичных мер пожарной безопасности, обеспечение населенных пунктов поселения источниками наружного пожаротушения по установленным нормам, приобретение и пополнение  средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечение безопасности людей на водных объектах

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позволит получить следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администрации МО «Заневское городское поселение» к выполнению полномочий, определенных действующим законодательством в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

-  усовершенствовать ведение гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создать муниципальную (местную) систему оповещения населения и обеспечить оповещение и оперативное информирование населения об угрозах военных конфликтов и о чрезвычайных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля материально - технических, медицинских и других средств;

- повысить уровень обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создать условия для деятельности и оснастить ДНД необходимым имуществом, создать и развивать муниципальные системы видеонаблюдения в населенных пунктах МО «Заневское городское поселение»;

-   обеспечить обучение населения по вопросам гражданской обороны и способам защиты от возможных чрезвычайных ситуаций, противодействию проявлениям терроризма и экстремизма;

-   повысить уровень первичных мер пожарной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2016 - 2019 годы, по этапам:

1-й этап - 2016 год:

-   переработка, корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-   доработка, корректировка и государственная экспертиза имеющегося проекта, разработка специальных технических условий и строительство муниципальной (местной) системы оповещения МО «Заневское городское поселение» в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её через систему оповещения населения администрации МО «Всеволожский муниципальный район» с РАСЦО Ленинградской области;

- создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки       и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

-  выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности и оснащение ДНД;

-  очистка, углубление и обустройство действующего пожарного водоёма       в дер. Заневка, испытания, ремонт и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

2-й этап - 2017 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-  дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения населения;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, дооснащение УКП ГОЧС и ПБ;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, дооснащение ДНД, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- содержание и обустройство действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, пополнение средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

3-й этап - 2018 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-  дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения населения;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, дооснащение ДНД, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-   содержание и обустройство действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, пополнение средств пожаротушения для ДПД и  НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

4-й этап - 2019 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-  дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения населения;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, дооснащение ДНД, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-   содержание и обустройство действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, пополнение средств пожаротушения для ДПД и  НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

5. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования

«Заневское городское поселение»

на 2016 - 2019 годы»

| Основные мероприятия программы | Сроки исполнения | Объемы финансиро-вания (тыс.руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Заневское городское поселение» |  |
| Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1. Приобретение (заказ) карт и схем в целях корректировки и уточнения плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение» | до 25.12.2016 г. до 25.12.2017 г. до 25.12.2018 г. до 25.12.2019 г. | 20 20 20 20 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 2. Доработка и корректировка проекта местной системы оповещения населения МО «Заневское городское поселение» по ГО и ЧС | до 30.03.2016 г. | 99 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 3. Государственная экспертиза сметной документации проекта системы оповещения населения МО «Заневское городское поселение» | до 05.07.2016 г. | 99,8 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 4. Разработка специальных технических условий к проекту системы оповещения населения МО «Заневское городское поселение» | до 12.07.2016 г. | 68,5 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 5. Строительство местной (муниципальной) системы оповещения населения МО «Заневское городское поселение» по ГО и ЧС, сопряжение ее с РАСЦО Ленинградской области через ЕДДС Всеволожского района | до 25.12.2016 г. | 14 614,1 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 6. Создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально-технических, медицинских и других средств | до 30.08.2016 г. до 30.08.2017 г. до 30.08.2018 г. до 30.08.2019 г. | 75 100 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 7. Приобретение (заказ) стендов, памяток, плакатов и методических пособий для оснащения УКП (учебно - консультационного пункта) ГО и ЧС | до 31.11.2016 г. до 31.11.2017 г. до 31.11.2018 г. до 31.11.2019 г. | 50 50 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз |  |  |  |
| 1. Проектирование и государственная экспертиза сметной документации проектов муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения | до 20.12.2016 г. до 20.12.2017 г. до 20.12.2018 г. до 20.12.2019 г. | 200 100 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 2. Строительство (монтаж) муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения | до 31.08.2016 г. до 30.10.2017 г. до 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. | 3 128,4 3 000 3 000 3 000 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 3. Приобретение оборудования для автоматизированного рабочего места оператора системы видеонаблюдения населенного пункта Янино-1 | до 31.08.2016 г. | 205,2 |  |
| 4. Приобретение (заказ) памяток (буклетов), листовок, плакатов по профилактике правонарушений, по действиям при террористических и экстремистских угрозах | до 30.10.2016 г. до 30.10.2018 г. | 30 35 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 5. Приобретение форменной спецодежды, бланков удостоверений, знаков, символики, бинокля, фонарей и другого имущества для добровольной народной дружины МО «Заневское городское поселение» | до 30.10.2016 г. до 30.10.2017 г. до 30.10.2018 г. до 30.10.2019 г. | 100 100 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  |  |  |

| 1. Изготовление и установка ограждений на пожарных водоёмах в дер. Новосергиевка и дер. Суоранда | до 26.02.2016 г. | 299 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Очистка, углубление и обустройство действующего пожарного водоёма в дер. Заневка | до 30.06.2016 г. | 269 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 3. Капитальный ремонт (замена) пожарного гидранта в дер. Янино-1 на пересечении ул. Шоссейная | до 30.04.2016 г. | 99 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 4. Ежегодные испытания на водоотдачу, ремонт и техническое обслуживание действующих пожарных гидрантов в населенных пунктах МО «Заневское городское поселение» | апрель и октябрь 2016 г. апрель и октябрь 2017 г. апрель и октябрь 2018 г. апрель и октябрь 2019 г. | 40 100 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 5. Приобретение первичных средств пожаротушения и защиты, мотопомп, пожарных колонок и другого имущества для ДПД и НАСФ | до 01.11.2016 г. до 01.09.2017 г. до 01.09.2018 г. до 01.09.2019 г. | 200 200 200 200 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 6. Приобретение стендов и знаков пожарной безопасности, знаков по безопасности людей на водных объектах | до 01.06.2016 г. до 01.06.2017 г. до 01.06.2018 г. до 01.06.2019 г. | 50 50 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 7. Установка знаков пожарной безопасности и знаков по безопасности людей на водных объектах | до 01.08.2016 г. до 01.08.2017 г. до 01.08.2018 г. до 01.08.2019 г. | 72 100 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 8. Изготовление и установка защитных коробов на действующие пожарные гидранты | до 01.09.2017 г. до 01.09.2018 г. до 01.09.2019 г. | 100 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 9. Ремонт ранее установленных защитных коробов на действующие пожарные гидранты | до 01.09.2017 г. до 01.09.2018 г. до 01.09.2019 г. | 100 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 10. Ежегодная противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом | апрель и октябрь 2016 г. апрель и октябрь 2017 г. апрель и октябрь 2018 г. апрель и октябрь 2019 г. | 40 45 45 45 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |

ИТОГО  -  31 789 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2016 год  -  19 759  тыс. руб.

- 2017 год  -  4 065  тыс. руб.

- 2018 год  -  4 000  тыс. руб.

- 2019 год  -  3 965  тыс. руб.

6. Обоснование мероприятий программы

Мероприятия программы разработаны на основании положений федеральных и региональных законов, муниципальных нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактики правопорядка, противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и может быть обеспечено при наличии стратегии и применении программных механизмов, взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов.

7. Перечень целевых показателей программы

На 1-м этапе, 2016 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

- доработка и корректировка проекта и создание (строительство) муниципальной системы оповещения населения;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, приобретение знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2017 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, дооснащение ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2018 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-  очистка и углубление действующих пожарных водоёмов, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2019 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-  очистка и углубление действующих пожарных водоёмов, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

8. Информация по ресурсному обеспечению программы

Обеспечение финансирования программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское городское поселение» - 31 789 тыс. руб.,

в том числе по годам:

- 2016 год  -  19 759  тыс. руб.

- 2017 год  -  4 065  тыс. руб.

- 2018 год  -  4 000  тыс. руб.

- 2019 год  -  3 965  тыс. руб.

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией МО «Заневское городское поселение».

Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому год. Оценка эффективности реализации программы проводится на основе анализа:

1). Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3). Степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1).  высокий уровень эффективности:

- значения 95 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

- не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2).  удовлетворительный уровень эффективности:

- значения 80 % и более показателей муниципальной программы входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

- не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3).  неудовлетворительный уровень эффективности:

- реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.

Эффективность программных мероприятий также оценивается уровнем готовности администрации МО «Заневское городское поселение» к выполнению полномочий, определенных законодательством Российской Федерации в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, системы гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по основным направлениям деятельности.