| ПЛАН-ГРАФИК ГАЗИФИКАЦИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МО «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Протяженность трассы | Стадия | Ориентировочные сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Стадия | Ориентировочные сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) | Стадия | Ориентировочные сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.) |
| 1 | Строительство трассы подводящего газопровода с целью газоснабжения деревни Заневка | 1610 метров | ИРД | 01.06. 2011г. | 100 | ПИР | 01.02. 2012 г. | 1 800 | СМР | 01.03. 2013 г. | 6 500 |
| 2 | Строительство трассы подводящего газопровода с целью газоснабжения деревни Новосергиевка (73 дома и 32 квартиры) | 4950 метров | ИРД | 01.06. 2011г. | 100 | ПИР | 01.02. 2012 г. | 2 950 | СМР | 01.03. 2013 г. | 13 700 |
| 3 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов по ул. Новой в деревне Суоранда (70 домов) | 300 метров | ИРД | выполнено | - | ПИР | 01.11. 2011 г. | 450 | СМР | 01.12. 2012 г. | 1 100 |
| 4 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов по ул. Ржавского в деревне Суоранда (70 домов) | 550 метров | ИРД | выполнено. | - | ПИР | 01.11. 2011 г. | 500 | СМР | 01.12. 2012 г. | 3 200 |
| 5 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения пяти жилых домов в деревне Янино-1 (4/1,/4/16,4/29,4/38,4/4) | 360 метров | ИРД | выполнено | - | ПИР | 01.11. 2011 г. | 320 | СМР | 01.12. 2012 г. | 1 500 |
| 6 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения 64-х жилых домов в деревне Янино-1 (линии) | 1500 метров | ИРД | 01.09. 2011г. | 100 | ПИР | 01.07. 2012 г. | 1 900 | СМР | 01.06. 2013 г. | 6 500 |
| 7 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения пятидесяти жилых домов в деревне Янино-1 (южная часть) | 1500 метров | ИРД | 01.09. 2011г. | 100 | ПИР | 01.07. 2012 г. | 1 900 | СМР | 01.07. 2013 г. | 6 500 |
| 8 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов в деревне Янино-2 | 2500 метров | ИРД | 01.12. 2011г. | 100 | ПИР | 01.12. 2012 г. | 3 200 | СМР | 01.10. 2013 г. | 10 600 |
| 9 | Строительство подземной трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения жилых домов в деревне Суоранда, ул. Бассейная, Рабочая, Нагорная, Средняя, Подгорная, Центральная | 2500 метров | ИРД | 01.12. 2011г. | 100 | ПИР | 01.12. 2012 г. | 3 200 | СМР | 01.05. 2014 г. | 10 600 |
| 10 | Строительство трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения деревни Новосергиевка | 1500 метров | ИРД | 01.12. 2011г. | 100 | ПИР | 01.03. 2012г. | 1 900 | СМР | 01.05. 2014 г. | 6 500 |
| 11 | Строительство трассы распределительного газопровода с целью газоснабжения деревни Заневка (100 домов) | 1 800 метров |  | 01.12. 2011 г. | 100 | ПИР | 01.03. 2012 г. | 2 100 | СМР | 01.05. 2014 г. | 8 000 |
|  | ИТОГО | 19 070 |  |  | 800 |  |  | 20 220 |  |  | 68 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑-89 220 |