ОТЧЕТ

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Заневское городское поселение» на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

за 2018 год.

| Наименование проекта |  | Утверждено средств (рублей) |  |  | Поступило средств (рублей) из: |  |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферт, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники * | обл. бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников** | обл. бюджета | мест. бюджета | внебюджетных источников** |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | Номер, дата акта выполненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану) |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| Устройство покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 |  | 1 064 000 | 400 000 | 24 000 | 1 064 000 | 400 000 | 24 000 | 1 064 000 | 399 468 | 24 000 | 0,00 | ООО «СпортФьючер» ООО «Азбука СПб» | Муниципальный контракт № 32/08-18 от 27.08. 2018; договор 08-16 от 05.10.2018 договор 08-17 от 05.10.2018 | Устройство и ремонт детских площадок, поставка и установка оборудования | 1 463 468 | 1 463 468 | Акт выполненных №1 от 28.09.018 Товарная накладная № 121 от 30.10.2018 Товарная накладная № 120 от 30.10.2018 | 99,96 |  |
| Итого |  | 1 064 000 | 400 000 | 24 000 | 1 064 000 | 400 000 | 24 000 | 1 064 000 | 399 468 | 24 000 | 0,00 |  |  |  | 1 463 468 | 1 463 468 |  |  |  |
|  | * материально-технические ресурсы юр. и физ. лиц, средства граждан, трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Глава администрации муниципального образования ___________ Гердий А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ Скидкин А.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Ручкин Ю.С. 8(812) 400-26-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к годовому  отчету

муниципального образования «Заневское городское поселение»

за 2018 год

| № п/п | Целевые показатель результативности предоставления субсидии | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Количество реализованных проектов | шт. | 1 | 1 |

- Детализированные требования к достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

| - № п/п | - Наименование проектов, видов работ (объектов в рамках проектов | Единица измерения | Плановое значение в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Устройство покрытия детских спортивных площадок в г.п. Янино-1, у жилых домов ул. Новая, д. 12, Военный городок, 69-70 | - Шт. | - 1 | - 1 |