Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2016 г.	№ 56

дер. Заневка

| Об утверждении муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2014 - 2018 годы» |  |
| --- | --- |

В целях развития и совершенствования гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования «Заневское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, в соответствии с Федеральным законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28 - ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 г.    № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 02.04.2014 г. № 44 - ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Водным Кодексом Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 15.04.2015 г. № 38-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и Уставом МО «Заневское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность муниципального образования  «Заневское сельское поселение» на 2014 - 2018 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.    Постановление администрации МО «Заневское сельское поселение» от 14.12.2015 г. № 630 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность МО «Заневское сельское поселение» на 2014 - 2018 годы» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

5.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава администрации                                                           А. В. Гердий

|  | Приложение к постановлению администрации от 12.02.2016 г. № 56 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Безопасность МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                   на 2014 - 2018 годы»

2016

П А С П О Р Т

муниципальной программы

«Безопасность МО «Заневское сельское поселение»                                                                                                   на 2014 - 2018 годы»

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Заневское сельское поселение» на 2014 - 2018 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Главный специалист по ГО и ЧС и безопасности администрации МО «Заневское сельское поселение» |
| Соисполнители программы | - финансово - экономический сектор; - сектор ЖКХ и благоустройства; - сектор архитектуры и градостроительства; - сектор муниципальных закупок |
| Подпрограммы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели программы | - совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - проектирование, создание и дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов ГО и оповещения о чрезвычайных ситуациях; - обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание условий для деятельности и оснащение добровольных народных дружин (ДНД); - проектирование, создание и дальнейшее развитие муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности, оснащение добровольных пожарных дружин (ДПД) первичными средствами пожаротушения и защиты, обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Задачи программы: | - совершенствование ведения и корректировка плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»; - создание муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов ГО и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения (РАСЦО) Ленинградской области; - создание и пополнение запасов в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, создание резервов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; - оснащение учебно - консультационного пункта (УКП ГО и ЧС) в целях обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; - профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, оснащение ДНД, проектирование и создание систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения; - совершенствование первичных мер пожарной безопасности, проектирование, строительство и обустройство пожарных водоёмов, ремонт и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение мотопомп, первичных средств пожаротушения и защиты для членов ДПД и нештатных аварийно - спасательных формирований (НАСФ), выполнение противопожарной опашки дер. Суоранда |
| Целевые показатели программы | Выполнение мероприятий программы позволит усовершенствовать ведение гражданской обороны и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создать и обеспечить готовность муниципальной системы оповещения по доведению до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, создать жителям условия для безопасной жизнедеятельности, повысить уровень профилактики правонарушений и снижение террористических угроз, создать муниципальные системы видеонаблюдения, обеспечить первичные меры пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014 - 2018 годы, по этапам: 1-й этап - 2014 год 2-й этап - 2015 год 3-й этап - 2016 год 4-й этап - 2017 год 5-й этап - 2018 год |
| Объемы бюджетных ассигнований, запланированных на реализацию программы | Объем бюджетных ассигнований программы составляет 32 802.9 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 32 802.9 тыс. руб., в том числе по годам: - 2014 год - 764,8 тыс. руб. - 2015 год - 4 198,1 тыс. руб. - 2016 год - 15 280 тыс. руб. - 2017 год - 6 380 тыс. руб. - 2018 год - 6 180 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение эффективности ведения гражданской обороны и защиты населения и территории МО «Заневское сельское поселение» от угроз военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - создание и обеспечение готовности муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях; - создание и пополнение запасов в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, создание резервного фонда и резервов материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; - оснащение УКП ГО и ЧС в целях обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуациях; - обеспечение жителям поселения условий для безопасной жизнедеятельности, повышение уровня профилактики правонарушений и снижение террористических и экстремистских угроз, создание в этих целях муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения, дальнейшее развитие и оснащение ДНД; - совершенствование первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах поселения |

1. Характеристика текущего состояния

и основные проблемы в сфере гражданской обороны

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,

по профилактике правонарушений,

террористических и экстремистских угроз,

обеспечения первичных мер пожарной безопасности,

безопасности людей на водных объектах поселения

и обоснование их решения программными методами

Стремительное развитие МО «Заневское сельское поселение», рост темпов жилищного строительства и численности населения требуют от администрации принятия эффективных мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей:

-   ежегодной корректировки и уточнения плана гражданской обороны    и защиты населения в соответствии с Генеральным планом развития МО «Заневское сельское поселение»;

-  создания муниципальной системы оповещения в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения (РАСЦО) Ленинградской области;

- создания и пополнения запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств в соответствии с предъявляемыми требованиями;

-  оснащения УКП ГО и ЧС в целях обучения населения в области гражданской обороны, способам защиты при угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций;

-  создания муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- совершенствования первичных мер пожарной безопасности, обеспечения населенных пунктов МО «Заневское сельское поселение»  источниками наружного пожаротушения по установленным нормам.

Решение накопившихся проблемных вопросов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, может быть обеспечено при наличии долговременной стратегии и применении организационно - финансовых программных механизмов, взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов.

2. Цели и задачи программы

Основными целями программы являются совершенствование ведения гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, обеспечение пожарной безопасности - обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения и устойчивого социально - экономического развития МО «Заневское сельское поселение».

Для достижения поставленных целей предполагается решить первоочередные задачи:

-  ежегодная корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения в соответствии с Генеральным планом развития;

-  совершенствование ведения системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, создание системы оповещения населения об угрозах военных действий и о чрезвычайных ситуациях;

-  создание и пополнение запасов в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, создание                                                                                                                                                                                 резервов материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации возможных  чрезвычайных ситуаций;

- повышение готовности сил и средств муниципального образования  к проведению аварийно - спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты при чрезвычайных ситуациях, угрозах и совершении террористических актов, противодействию экстремизму на территории муниципального образования;

- профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз, создание и развитие в этих целях систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- совершенствование первичных мер пожарной безопасности, обеспечение населенных пунктов поселения источниками наружного пожаротушения по установленным нормам, приобретение мотопомп,  средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, обеспечение безопасности людей на водных объектах

3. Прогноз конечных результатов программы

Выполнение мероприятий программы позволит получить следующие конечные результаты:

- повысить уровень готовности администрации  МО «Заневское сельское поселение» к выполнению полномочий, определенных действующим законодательством в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- усовершенствовать систему гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-   обеспечить оповещение и оперативное информирование населения об угрозах военных действий и о чрезвычайных ситуациях;

- создать запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля материально - технических, медицинских и других средств;

-  создать муниципальные системы видеонаблюдения в населенных пунктах МО «Заневское сельское поселение»;

-   обеспечить обучение населения по вопросам гражданской обороны и способам защиты от возможных чрезвычайных ситуаций, противодействию проявлениям терроризма и экстремизма;

-  повысить уровень первичных мер пожарной безопасности.

4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на 2014 - 2018 годы, по этапам:

1-й этап - 2014 год:

-  проектирование муниципальной системы оповещения населения;

-  создание и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-  выполнение мероприятий по профилактике и обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз;

- испытания, ремонт и техническое обслуживание пожарных гидрантов, приобретение первичных средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, стендов по ГО и ЧС, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

2-й этап - 2015 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;

-  доработка, корректировка и внесение изменений в проект муниципальной системы оповещения населения;

-  создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, проектирование муниципальных систем видеонаблюдения в дер. Янино-1 и дер. Заневка;

-  проектирование, строительство и обустройство пожарных водоёмов в    дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, очистка и углубление действующего пожарного водоёма и ремонт пожарного гидранта в дер. Янино-1, испытания, ремонт и техническое обслуживание действующих пожарных гидрантов, приобретение мотопомп, средств пожаротушения и защиты для ДПД и НАСФ, приобретение знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

3-й этап - 2016 год:

-  переработка, корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-  корректировка проекта и создание муниципальной системы оповещения МО «Заневское городское поселение» в целях доведения до населения сигналов гражданской обороны  и оповещения о чрезвычайных ситуациях, сопряжение её через систему оповещения населения МО «Всеволожский муниципальный район» с РАСЦО Ленинградской области;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-  очистка, углубление и обустройство действующего пожарного водоёма       в дер. Заневка, ежегодные испытания, ремонт и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и имущества для ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

4-й этап - 2017 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-   дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения по доведению до населения сигналов ГО и оповещения о чрезвычайных ситуациях;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-   очистка, углубление и обустройство действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и  имущества для ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

5-й этап - 2018 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

-   дальнейшее развитие муниципальной системы оповещения по доведению до населения сигналов ГО и оповещения о чрезвычайных ситуациях;

-  пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств, оснащение УКП ГО и ЧС;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, создание и дальнейшее развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-   очистка, углубление и обустройство действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные испытания, обслуживание и ремонт пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения и  имущества для ДПД и НАСФ, приобретение и установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

5. Перечень основных мероприятий

муниципальной программы

«Безопасность муниципального образования

«Заневское сельское поселение» на 2014 - 2018 годы»

| Основные мероприятия программы | Год | Объемы финанси-рования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО «Заневское сельское поселение» |  |
| Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
| 1. Корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения в соответствии с Генеральным планом развития МО «Заневское сельское поселение» | 2016 2017 2018 | 20 20 20 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 2. Проектирование местной (муниципальной) системы оповещения населения по ГО и ЧС | 2014 | 89 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 3. Доработка и корректировка проекта местной (муниципальной) системы оповещения населения по ГО и ЧС | 2015 | 30 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 4. Строительство (монтаж) местной (муниципальной) системы оповещения населения по ГО и ЧС | 2016 | 8 000 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 5. Создание и пополнение запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально-технических, медицинских и других средств | 2014 2015 2016 2017 2018 | 186,5 395 300 300 300 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 6. Приобретение (заказ) памяток, листовок, плакатов и методических пособий для оснащения УКП (учебно - консультационного пункта) ГОЧС в целях обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | 2016 2017 2018 | 50 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| Профилактика правонарушений, террористических и экстремистских угроз |  |  |  |
| 1. Проектирование и экспертиза сметной документации проектов муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения | 2015 2016 2017 2018 | 151 200 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 2. Создание (монтаж) муниципальных систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения | 2016 2017 2018 | 3 000 3 000 3 000 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 3. Приобретение (заказ) памяток (буклетов), листовок, плакатов и методических пособий по профилактике правонарушений, по действиям при террористических и экстремистских угрозах | 2014 2016 2017 2018 | 25 30 30 30 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 4. Приобретение спецодежды, знаков, символики и другого имущества для членов добровольных народных дружин (ДНД) | 2015 2016 2017 2018 | 80 100 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах |  |  |  |

| 1. Проектирование строительства пожарного водоёма в дер. Новосергиевка | 2015 | 141,5 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Проектирование строительства пожарного водоёма в дер. Суоранда (ул. Школьная) | 2015 | 98 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 3. Строительство и обустройство искусственного пожарного водоёма в дер. Новосергиевкаа | 2015 | 1 142,3 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 4. Очистка, углубление, обустройство и установка отбойника на действующем пожарном водоёме в дер. Янино-1 (ул. 1-я линия) | 2015 | 620,6 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 5. Строительство и обустройство искусственного пожарного водоёма в дер. Суоранда (ул. Школьная) | 2015 2016 | 819,7 800 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 6. Очистка, углубление и обустройство пожарного водоёма в дер. Заневка, у дома № 50 | 2016 | 300 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 7. Капитальный ремонт (замена) пожарного гидранта в дер. Янино-1 (у проходной ООО «ЗРТ «Луч») | 2014 | 69,7 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 8. Ежегодные испытания и техническое обслуживание действующих пожарных гидрантов в населенных пунктах поселения | 2014 2015 2016 2017 2018 | 30 35 40 40 40 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 9. Приобретение первичных средств пожаротушения, мотопомп со всасывающими рукавами и другого имущества для НАСФ и членов добровольных пожарных дружин | 2014 2015 2016 2017 2018 | 300 500 300 500 300 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 10. Приобретение щитов и стендов по пожарной безопасности, знаков пожарной безопасности, знаков безопасности на водных объектах | 2014 2015 2016 2017 2018 | 29,6 51 50 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 11. Установка знаков пожарной безопасности, знаков безопасности на водных объектах | 2016 2017 2018 | 50 50 50 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 12. Изготовление и установка защитных коробов на действующие пожарные гидранты, реставрация ранее установленных коробов | 2015 2017 2018 | 99 100 100 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |
| 13. Ежегодная противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом | 2014 2015 2016 2017 2018 | 35 35 40 40 40 | Гл. специалист по ГО и ЧС и безопасности |

ИТОГО  -  32 802,9  тыс. руб.,

в том числе по годам:

- 2014 год  -  764,8  тыс. руб.

- 2015 год  -  4 198,1  тыс. руб.

- 2016 год  -  15 280  тыс. руб.

- 2017 год  -  6 380  тыс. руб.

- 2018 год  -  6 180  тыс. руб.

6. Обоснование мероприятий программы

Мероприятия программы разработаны на основании  положений федеральных и региональных законов, муниципальных нормативных правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактики правопорядка, противодействия терроризму и экстремизму, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и может быть обеспечено при наличии долговременной стратегии и применении программных механизмов, взаимодействия и координации всех имеющихся ресурсов

7. Перечень целевых показателей программы

На 1-м этапе, 2014 год:

-   проектирование муниципальной системы оповещения населения;

-  создание и пополнение запасов средств индивидуальной защиты, приборов дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств в целях гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций;

- выполнение мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз;

- проектирование строительства пожарных водоёмов в дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, испытания, ремонт и техническое обслуживание пожарных гидрантов, приобретение первичных средств пожаротушения и защиты для добровольных пожарных дружин, стендов и знаков по ГОЧС и пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, противопожарная опашка участка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 2-м этапе, 2015 год:

-  корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;

- доработка и корректировка проекта муниципальной системы оповещения населения по ГО и ЧС;

- создание и пополнение запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

-  выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, проектирование систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-  проектирование, строительство и обустройство пожарных водоёмов  в дер. Новосергиевка и дер. Суоранда, обустройство, очистка и углубление действующего пожарного водоёма и ремонт пожарного гидранта в дер. Янино-1, испытания и техническое обслуживание действующих пожарных гидрантов, приобретение мотопомп, средств пожаротушения и имущества для НАСФ и добровольных пожарных дружин, знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка территории дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 3-м этапе, 2016 год:

-   переработка, корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское городское поселение»;

- доработка и корректировка проекта и создание (строительство) муниципальной системы оповещения населения по ГО и ЧС;

- пополнение основных запасов в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

-  выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения  и  имущества  для добровольных пожарных дружин, приобретение знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, противопожарная опашка участка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 4-м этапе, 2017 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

- очистка и углубление действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение первичных средств пожаротушения и другого  имущества для добровольных пожарных дружин, установка знаков пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, противопожарная опашка участка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом.

На 5-м этапе, 2018 год:

- корректировка и уточнение плана гражданской обороны и защиты населения МО «Заневское сельское поселение»;

- пополнение основных запасов в целях ГОЧС средств индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, материально - технических, медицинских и других средств;

- выполнение плановых мероприятий по обеспечению правопорядка, террористических и экстремистских угроз, оснащение членов ДНД, создание и развитие систем видеонаблюдения в населенных пунктах поселения;

-  очистка и углубление действующих пожарных водоёмов в населенных пунктах поселения, ежегодные испытания и обслуживание пожарных гидрантов, приобретение средств пожаротушения  и  имущества  для добровольных пожарных дружин, установка знаков пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, противопожарная опашка участка территории  дер. Суоранда, граничащего с лесным массивом

8. Информация по ресурсному обеспечению программы

Обеспечение финансирования программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское сельское поселение» - 32 802,9 тыс. руб.

В том числе по годам:

- 2014 год  -  764,8  тыс. руб.

- 2015 год  -  4 198,1  тыс. руб.

- 2016 год  -  15 280  тыс. руб.

- 2017 год -  6 380 тыс. руб.

- 2018 год -  6 180 тыс. руб.

9.  Оценка эффективности программы

Реализация  программных мероприятий позволит:

- повысить уровень готовности администрации  МО «Заневское сельское поселение» к выполнению полномочий, определенных действующим законодательством в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- усовершенствовать систему гражданской обороны и защиты населения и территории МО «Заневское сельское поселение» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-  создать систему оповещения и оперативно доводить сигналы гражданской обороны, информировать население об угрозах военных конфликтов, оповещать о чрезвычайных ситуациях;

-  создать запасы в целях ГО и ЧС средств индивидуальной защиты, материально - технических, медицинских и других средств;

- обеспечить информирование и обучение населения по вопросам гражданской обороны и способам защиты от  чрезвычайных ситуаций, противодействию терроризму и экстремизму;

- в целях профилактики правонарушений, террористических и экстремистских угроз создать муниципальные системы видеонаблюдения, фиксировать автоугоны и другие правонарушения, оперативно на них реагировать;

-  повысить уровень пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах МО «Заневское сельское поселение»;

-  за счет создания новых пожарных водоёмов и пожарных гидрантов в населенных пунктах поселения на 17% сократится время забора воды пожарными машинами для тушения пожаров