

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15.09.2017 г. № 590

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие социальной

инфраструктуры муниципального образования

«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2017 – 2035 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Областным законом от 15.06. 2010 № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения», **уставом** муниципального образования **«Заневское городское поселение»** Всеволожского муниципального района Ленинградской области**,**  Генеральным планом муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области утверждённым решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» от 29.05.2013 № 22 , администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017 – 2035 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2017 – 2035 годы», производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Глава администрации А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

от «15» сентября 2017 г. № 590

Муниципальная программа

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры

муниципального образования

«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2017 – 2035 года»

**1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской ФедерацииПостановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Заказчик - администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.Разработчик - администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.Адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Заневка, д. 48 |
| Цели и задачи программы | Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.Задачи программы:- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения;- обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;- обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры- обеспечение безопасности и качества использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры |
| Срок и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2017-2035Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального планирования, определенным генеральным планом поселения |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования программы - средства местного бюджета, бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники.Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются решениями совета депутатов муниципального образования «Заневское городского поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области |

**2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

В соответствии с областным законом от 10 марта 2004 года № 17-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципальных образований Всеволожский район и Выборгский район и муниципальных образований в их составе». муниципального образования «Заневское городское поселение» входит в состав муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. муниципального образования «Заневское городское поселение» расположено в юго-западной части Всеволожского муниципального района и имеет границы:

* на севере – с территорией г.Всеволожск Всеволожского муниципального района;
* на востоке – с территорией Колтушского сельского поселения Всеволожского муниципального района;
* на юго-востоке – с территорией Разметелевского сельского поселения Всеволожского муниципального района;
* на юге – с территорией Свердловского городского поселения Всеволожского муниципального района;
* на западе – с территорией Санкт-Петербурга.

Общая площадь территории муниципального образования «Заневское городское поселение» **5033,52 га**. Площадь территории уточнена на основании результатов подсчетов площади по обновленным топопланам в компьютерной программе MapInfo.

В состав МО «Заневское городское поселение» входят 9 населенных пунктов -

деревня Заневка

деревня Кудрово

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Мяглово

деревня Новосергиевка

поселок при железнодорожной станции (далее по тексту п.ст.) Пятый километр

деревня Суоранда

деревня Хирвости

городского поселка Янино-1

деревня Янино-2

 Административный центр муниципального образования «Заневское городское поселение» — городской поселок Янино-1.

На территории муниципального образования «Заневское городское поселение» немало памятных и исторических мест. Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Заневского городского поселения, представлен в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта в соответствии с актом о его постановке на государственную охрану | Местонахождение(адрес) | Категория |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Объекты культурного наследия, зарегистрированные в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области Правительства Ленинградской области (письмо исх. №2181 от 30.11.2009 г. – см. в томе II книге 3 «Исходно-разрешительная документация») |
| 1 | Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами, в которой похоронен Герой Советского Союза Ржавский Н.Х. 1941-1944 г.г. | деревня Суоранда | Региональная№189 от 16.05.1989 г. |
| 2 | Братская могила советских воинов и моряков Балтийского флота, погибших в борьбе с фашистами 1941-1943 г.г. | г.п. Янино-1, близ ж.д. платформы Пятый километр | Региональная№189 от 16.05.1989 г. |
|  | **Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия** |
| 3 | Могила неизвестного солдата | около деревни Новосергиевка |  |

На сегодняшний день проекты зон охраны перечисленных объектов культурного наследия не разработаны. По данным департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области.

Территория муниципального образования «Заневское городское поселение» расположена в юго-западной части Всеволожского муниципального района Ленинградской области и примыкает к восточной границе Санкт-Петербурга, расстояние от административного центра Заневского городского поселения – городского поселка Янино-1 до границы Санкт-Петербурга – 3 км.

Планирочными осями рассматриваемой территории являются автодороги - в меридиональном направлении – восточное полукольцо кольцевой автомобильной дороги, в широтном направлении - автодороги регионального значения «Санкт-Петербург - Колтуши» (Колтушское шоссе), «Деревня Старая - Кудрово». Южная граница района проходит по автодороге федерального значения «Кола» («Санкт-Петербург – Мурманск»). Населенные пункты сосредоточены вдоль дорог, центральная и южная части городского поселения заняты лесами.

На территории поселения находится девять населенных пунктов, самые крупные из них -

Городской поселок Янино-1, деревня Янино-2. Расположены на автодороге регионального значения «Санкт-Петербург – Колтуши» ([Колтушское шоссе](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%22%20%5Co%20%22%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5)) на расстоянии от границы Санкт-Петербурга до городского поселка Янино‑1 – 3 км, до деревни Янино‑2 – 6 км. Численность населения на 01.01.2017 год – городского поселка Янино‑1 - 5920 человек, деревня Янино‑2 - 492 чел. В настоящее развиваются промышленные зоны «Янино-1» и «Янино-2», среди прочих здесь располагаются мусороперерабатывающий завод ГУП «Завод МПБО-2», деревообрабатывающий завод, ведется строительство логистических центров, расположены объекты социальной инфраструктуры, которыми пользуются жители всего муниципального образования «Заневское городское поселение» (культурно спортивно досуговый центр, спортивные залы, бассейн). Жилая застройка городского поселка Янино-1 представлена многоквартирными жилыми домами средней этажности в окружении индивидуальной застройки с приусадебными участками. К настоящему времени разработаны и утверждены постановлениями администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» «Проект планировки и межевания квартала малоэтажной жилой застройки в северной части городского поселка Янино-1» и «Проекта планировки и межевания квартала индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части городского поселка Янино-1». Осуществляется реализация проектов.

Деревня Заневка. Расположена на [Колтушском шоссе](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5) восточнее станции [Заневский Пост](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/472934) и севернее станции [Заневский Пост-2](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/472937). Численность населения на 01.01.2017 год – 1033 человек. Деревню окружают железнодорожные линии железнодорожные линии - служебная, окружная и линия Заневка. В деревне Заневка расположена городская водопроводная насосная станция «Северная», ряд промышленных предприятий. Жилая застройка деревни Заневка, в основном, индивидуальная с приусадебными участками.

Деревня Кудрово. Расположена в юго-западной части района, непосредственно примыкает к восточной границе [Санкт-Петербурга](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/32), с востока ограничена кольцевой автомобильной дорогой. Численность населения на 01.01.2017 год – 13 501 чел. В [2006 году](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7176) в южной части деревни (у пересечения КАД и [Мурманского шоссе](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/368923)) открыт торговый комплекс «[МЕГА](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/147675)-ИКЕА». В настоящее время в соответствии с «Проектом планировки и межевания жилого района Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», разработанного архитектурной мастерской ООО «Матвеев и К» в 2007 г. в северной части деревни Кудрово начато строительство жилого района на 40 000 чел.

Деревни Хирвости и Суоранда. Расположены на 5-м километре [Колтушского шоссе](http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/469317). Численность населения на 01.01.2017 год – деревня Суоранда - 495 чел., деревня Хирвости 196 чел. Жилая застройка деревень Суоранда и Хирвости индивидуальная с приусадебными участками, многоквартирная застройка отсутствует.

В настоящее время на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» по данным администрации муниципального образования расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

* дошкольное образовательное учреждение МДОУ №27 на 215 мест в г.п. Янино-1;
* средняя школа на 290 учащихся, г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 17;
* средняя школа на 1600 учащихся, д. Кудрово, ул. Березовая, д. 1;
* средняя школа на 600 учащихся, д. Кудрово, ул. Центральная, д. 48;
* средняя школа на 275 учащихся, д. Кудрово, ул. Австрийская, д. 6;
* дошкольное образовательное учреждение на 110 мест, д. Кудрово Европейский пр., д. 3;
* дошкольное образовательное учреждение на 110 мест д.. Кудрово Европейский пр., д. 5;
* амбулатория «Заневский пост» на 150 посещений в смену, г.п. Янино-1, ул. Заневская, д. 9 ;
* Центр общей врачебной практики на 90 посещений в смену, д. Кудрово, ул. Ленинградская д. 3;
* 12. Центр общей врачебной практики на 110 посещений в смену, д. Кудрово, ул. Областная, д. 1;
* 13.Отделение ФГУП «Почта России», г.п. Янино-1, ул. Новая, д. 5;
* 14. Отделение ФГУП «Почта России» д. Кудрово, ул. Областная, д. 1;
* детский дом №19;
* предприятия розничной торговли – общей площадью торговых залов 470 м2 без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с площадью торговых залов 103600 м2;
* предприятия общественного питания – общей вместимостью 40 посадочных мест без учета торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА» с вместимостью 190 посадочных мест;
* дом культуры МБУ «Янинский культурно-спортивный досуговый центр» со зрительным залом на 140 мест в г.п. Янино-1;
* библиотека ни 5000 томов в деревне Заневка;
* бассейны на 1400 м2 зеркала воды в г.п. Янино-1 и деревне Кудрово ;
* мотель с оздоровительным комплексом «Петроспорт».

Для оценки обеспеченности жителей муниципального образования «Заневское городское поселение» объектами социальной инфраструктуры выполнен расчет требуемой мощности объектов социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Результаты расчета существующей обеспеченности населения муниципального образования «Заневское городское поселение» объектами социальной инфраструктуры представлены в таблице:

| №№ п/п | Наименование учреждения | Ед.изм. | Норма на 1000 жит. | Количество | Обес-печен-ность% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суще-ствующ | Норма-тивное |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35 | 435 | 770 | 56 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 115 | 2490 | 2530 | 98 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений/смену | 16 | 350 | 352 | 99 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения | койка | 5 | - | 29 | 0 |
| 5 | Аптеки  | объект | 0,05 | - | 1 | 0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | м2торг. площ. | 280 | 104070\* | 6160 |  |
| 7 | Предприятия общественного питания | место | 8 | 230\* | 176 |  |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2общ.площ. | 3 | - | 66 | 0 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 2 | 3 | 12 | 0,25 |
| 10 | Отделения связи | объект | 0,05 | 2 | 2 | 100 |
| 11 | Филиалы сбербанка (операционное место) | мест | 0,3 | 1 | 7 | 14 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы | мест | 49 | 400 | 1078 | 37 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и спортивные залы | м2площ. пола | 350\*\* | 4368 | 7700 | 57 |
| 13.2 | Бассейны плавательные | м2зеркала воды | 75\*\* | 1400 | 1650 | 85 |

\* в том числе по торговому комплексу «МЕГА-Дыбенко» - 103600 м2 площади торговых залов, 190 посадочных мест предприятий общественного питания;

\*\* в соответствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта», утвержденной Распоряжением Правительства РФ №1683-р от 19.10.1999 г.

* уровень обеспеченности объектами образования, культуры и низкий, составляет по дошкольным учреждениям 56%, по учреждениям культуры 37%;
* уровень обеспеченности физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями средний - по спортзалам 57%, по бассейнам 85%;
* уровень обеспеченности высокий по объектам торговли, общественного питания и бытового обслуживания, что связано с расположением на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» крупного торгового комплекса «МЕГА-ИКЕА», обслуживающего, как жителей муниципального образования «Заневское городское поселение», так и жителей смежных муниципальных образований и Санкт-Петербурга.

**3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Для удовлетворения социальных нужд населения муниципального образования «Заневское городское поселение» в проекте предусмотрено строительство основных объектов социальной инфраструктуры, в том числе –

***местного значения районного уровня -***

* учреждений образования (детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы);
* объектов здравоохранения (стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения);

***местного значения поселенческого уровня -***

* объектов здравоохранения (аптеки, раздаточные пункты молочной кухни);
* предприятий розничной торговли и общественного питания;
* предприятий бытового обслуживания;
* отделений связи и филиалов банков;
* учреждений культуры и искусства (помещения досуга и любительской деятельности, кинозалы);
* физкультурно-спортивных сооружений (помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, спортивные залы, бассейны, плоскостные сооружения);

- учреждений для работы с детьми и молодежью.

Нормативная потребность на первую очередь и на расчетный срок в объектах социальной инфраструктуры определена с учетом требований СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства». Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры по основному Варианту 1 представлен в целом по муниципальному образованию в таблице, по отдельным населенным пунктам – в таблице 2

Потребность в медицинской помощи населению определена в соответствии с расчетами потребности, произведенными Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, федеральные нормативы скорректированы на основании структуры взрослого и детского населения поселения.

Потребность в учреждениях для работы с детьми и молодежью определена в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области от 02.11.2010 №618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области».

В проекте предусмотрено на уровне кварталов строительство магазинов мелкорозничной торговли с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предприятий общественного питания и бытового обслуживания, почтовых отделений и филиалов банков. Помимо этого, в общественно-деловой зоне населенных пунктов предусмотрено формирование торгово-развлекательных центров с высоким уровнем торгового обслуживания и услуг (специализированные непродовольственные магазины, рестораны, кафе, интернет-кафе, услуги по ремонту бытовой техники, парикмахерские и салоны красоты), культурно-досуговых центров с кинозалами и спортивно-досуговых центров.

При размещении объектов социальной инфраструктуры по территории городского поселения принимались во внимание следующие факторы –

* размещение населения по территории городского поселения;
* требования по нормативной доступности объектов социальной инфраструктуры;
* обеспечение возможности пешеходной и (или) транспортной доступности объектов;
* необходимость обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов;
* экономически оправданная вместимость единичных объектов с учетом необходимого изменения категории отдельных населенных пунктов после достижения фактической численности населения, проживающего в этих населенных пунктах, величин, установленных областным законом № 32-оз от 15.06.2010 «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

Объекты социальной инфраструктуры, которые не могут быть размещены в пределах пешеходной доступности от всех жилых зон (объекты здравоохранения, учреждения культуры и искусства, спортивные центры), размещены в пределах пешеходной доступности от линий пассажирского транспорта для обеспечения доступа к ним маломобильных групп населения.

Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» отражены в таблице № 3.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры

в целом по муниципальному образованию «Заневское городское поселение»

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на 1000 жит. | Ед. изм. | Существ.количеств | Нормативная потребность |
| 1 очередь 2020 г. | Расч. срок 2035 г. |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 435 | 1146 | 3684 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00\* | мест | 2490 | 3786 | 12014 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00\*\* | посещений в смену | 350 | 623 | 2000 |
| 4 | Стационары | 5,89\*\* | коек |  | 193 | 620 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 1 | 2 | 5 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 104070 | 9180 | 29467 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 230 | 263 | 843 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. |  | 99 | 316 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 3 | 65 | 210 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 2 | 2 | 5 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 1 | 10 | 31 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозалами | 49,00 | мест | 400 | 1605 | 5157 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 4368 | 11476 | 36837 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 1400 | 2459 | 7894 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 |  | 63,93 | 205 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | - | 820 | 2631 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га | 9,35 | 8 | 25 |

\* для жителей имеющих единственное жилье на территории поселения

\*\*в соответствии с расчетами потребности, произведенными Комитетом по здравоохранению Ленинградской области на основании информационного письма Минздравсоцразвития РФ №20-0/10/2-10360 от 21.12.2009 г.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной инфраструктуры по отдельным населенным пунктам

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед. изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **Деревня Заневка** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 86 | 300 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 284 | 983 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 47 | 163 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 15 | 50 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,1 | 0,4 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 692 | 2397 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 20 | 68 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 7 | 26 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 5 | 17 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,1 | 0,4 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 1 | 3 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 121 | 419 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350 | м2 площади пола | 865 | 2996 |
|  | бассейны плавательные | 75 | м2 зеркала воды | 185 | 642 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 4,82 | 16,69 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 62 | 214 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,59 | 2,05 |

продолжение таблицы №2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **Деревня Кудрово** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 673 | 2334 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 2213 | 7669 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 366 | 1267 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 113 | 393 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 1,0 | 3,3 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 5387 | 18673 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 154 | 534 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 58 | 200 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 38 | 133 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 1,0 | 3,3 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 6 | 20 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 943 | 3268 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 6734 | 22342 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 1443 | 5002 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 37,52 | 130,05 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 481 | 1667 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 4,62 | 16,01 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **П.ст. Мяглово** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 0 | 42 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 1 | 138 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 0 | 23 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 0 | 7 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,1 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 3 | 336 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 0 | 10 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 4 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,1 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 0 | 59 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 4 | 420 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 1 | 90 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,02 | 2,34 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 0 | 30 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,00 | 0,29 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **Деревня Новосергиевка** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 88 | 129 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 290 | 424 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 48 | 70 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 15 | 22 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,1 | 0,2 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 706 | 1033 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 20 | 30 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 8 | 11 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 5 | 7 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,1 | 0,2 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 1 | 1 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 123 | 181 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 882 | 1292 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 189 | 277 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 4,91 | 7,20 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 63 | 92 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,60 | 0,89 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **П.ст. Пятый километр** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 0 | 26 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 0 | 0 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 0 | 14 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 0 | 4 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 0 | 210 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 0 | 6 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 0 | 2 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 0 | 37 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 0 | 263 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 2 | 56 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,00 | 1,46 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 0 | 19 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,00 | 0,18 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **Деревня Суоранда** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 16 | 27 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 54 | 89 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 9 | 15 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 3 | 5 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 132 | 216 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 4 | 6 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 2 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 1 | 2 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 23 | 38 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 165 | 270 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 35 | 58 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,92 | 1,50 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 12 | 19 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,11 | 0,18 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **Деревня Хирвости** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 9 | 12 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 29 | 38 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 5 | 6 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 1 | 2 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 70 | 92 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 2 | 3 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 1 | 1 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 12 | 16 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 88 | 116 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 19 | 25 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,49 | 0,64 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 6 | 8 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,06 | 0,08 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектовсоциальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **городской поселок Янино-1** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 266 | 806 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 873 | 2648 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 144 | 438 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 45 | 136 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,4 | 1,2 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 2125 | 6448 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 61 | 184 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 23 | 69 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 15 | 46 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,4 | 1,2 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 2 | 7 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 372 | 1128 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 2657 | 8061 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 569 | 1727 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 14,80 | 44,91 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 190 | 576 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 1,82 | 5,53 |

продолжение таблицы № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объектов социальной инфраструктуры | Норматив на1000 жит.  | Ед.изм. | Нормативное количество |
| Первая очередь2020 год | Расчетный срок2035 год |
|  | **Деревня Янино-2** |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 35,00 | мест | 8 | 8 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 115,00 | мест | 25 | 25 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 19,00 | посещений в смену | 4 | 4 |
| 4 | Стационары | 5,89 | коек | 1 | 1 |
| 5 | Аптеки | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Предприятия розничной торговли | 280,00 | м2 торг.площ. | 62 | 62 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 8,00 | мест | 2 | 2 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни | 3,00 | м2 общей площ. | 1 | 1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | 2,00 | рабочих мест | 0 | 0 |
| 10 | Отделения связи II группы | 0,05 | объект | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Филиалы сбербанков (операционное место) | 0,30 | мест | 0 | 0 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства всего |  |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельностис кинозалами | 49,00 | мест | 11 | 11 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения всего |  |  |  |  |
|  | помещения для физкультурно-оздоровительныхзанятий, спортивные залы | 350,00 | м2 площади пола | 77 | 77 |
|  | бассейны плавательные | 75,00 | м2 зеркала воды | 17 | 17 |
|  | плоскостные сооружения | 1,95 | тыс.м2 | 0,43 | 0,43 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью на базе учреждений культуры и спорта | 25,00 | м2 общей площади | 6 | 6 |
| 15 | Кладбища | 0,24 | га  | 0,05 | 0,05 |

Проектные предложения по строительству объектов социальной инфраструктуры

на территории Заневского городского поселения

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| на период до 2020 г. | на период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | ВместимостьПлощадь уч-ка одного объекта, га | Количествообъектов | ВместимостьПлощадь уч-ка одного объекта, га |
| **1** | ***Образование*** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение | деревня Заневка | мест | 1 | 1400,49 |  |  |
| 1.2 | Детское дошкольное учреждение | деревня Кудрово | мест | 21 | 140х20,492300,81 | 525 | 75х50,30140х20,49210х50,74 |
| 1.3 | Детское дошкольное учреждение | п.ст. Мяглово | мест |  |  | 1 | 1400,49 |
| 1.4 | Детское дошкольное учреждение | деревня Новосергиевка | мест | 1 | 1400,49 |  |  |
| 1.5 | Детское дошкольное учреждение | деревня Хирвости | мест | 1 | 750,30 |  |  |
| 1.6 | Детское дошкольное учреждение | городской поселокЯнино-1 | мест | 2 | 140х20,49 | 5 | 140х50,49 |
|  | **Итого по п.п.1.1-1.6** |  | мест | **8** | **1145** | **17** | **2475** |
| 1.7 | Общеобразовательная школа | деревня Заневка | мест | 1 | 4002,40 |  |  |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | ВместимостьПлощадь уч-ка одного объекта, га | Количествообъектов | ВместимостьПлощадь уч-ка одного объекта, га |
| 1.8 | Общеобразовательная школа | деревня Кудрово | мест | 3 | 825х32,72 | 241 | 400х22,40600х42,408252,72 |
| 1.9 | Общеобразовательная школа | п.ст. Мяглово | мест |  |  | 1 | 6002,40 |
| 1.10 | Общеобразовательная школа | деревня Новосергиевка | мест | 1 | 4002,40 |  |  |
| 1.11 | Общеобразовательная школа | деревня Хирвости | мест |  |  | 1 | 4002,40 |
| 1.12 | Общеобразовательная школа | городской поселок Янино-1 | мест | 1 | 8252,72 | 22 | 600х22,40825х22,72 |
|  | **Итого по .п.п.1.7-1.12** |  | мест | **6** | **4100** | **13** | **7875** |
| **2** | ***Здравоохранение*** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Больница на 650 коекв том числе по профилю:кардиологические – 35гастроэнтерологические -16пульмонологические -16педиатрические – 51 | деревня Кудрово | коек |  |  | 1 | 6505,85 |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | ВместимостьПлощадь уч-ка одного объекта, га | Количествообъектов | ВместимостьПлощадь уч-ка одного объекта, га |
|  | терапевтические – 88патология новорожденных - 9травматологические -26хирургические – 70гинекологические – 37неврологические – 44инфекционные – 58сестринского ухода - 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поликлиника для взрослых,в том числеженская консультация | деревня Кудрово | посещ.в сменупосещ.в смену | 1 | 6000,60135 | 1 | 6000,60 |
| 2.3 | Поликлинический комплекс,в том числедетская поликлиникастоматологическая поликлиника | городской поселок Янино-1 | посещ.в смену |  |  | 1 | 7500,75450300 |
|  | **Итого по п.п.2.1-2.3** |  | посещ.в сменукоек | **1** | **600** | **2****1** | **1350****650** |
| 2.4 | Кабинет врача общей практики | деревня Заневка |  | 1 |  |  |  |
| 2.5 | Кабинет врача общей практики | деревня Кудрово |  | 1 |  |  |  |
| 2.6 | Кабинет врача общей практики | деревня Новосергиевка |  | 1 |  |  |  |
| 2.7 | Кабинет врача общей практики | п.ст. Пятый километр |  |  |  | 1 |  |
| 2.8 | Кабинет врача общей практики | деревня Суоранда |  | 1 |  |  |  |
| 2.9 | Кабинет врача общей практики | деревня Хирвости |  | 1 |  |  |  |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | Вместимость | Количествообъектов | Вместимость |
| 2.10 | Кабинет врача общей практики | городской поселок Янино-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | **Итого по п.п.2.4-2.10** |  |  | **6** |  | **1** |  |
| 2.11 | Аптека | деревня Кудрово |  | 1 |  | 4 |  |
| 2.12 | Аптека | городской поселок Янино-1 |  | 1 |  |  |  |
|  | **Итого по п.п.2.11-2.12** |  |  | **2** |  | **4** |  |
| 2.13 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Заневка | м2 общ.площ |  | 10 |  |  |
| 2.14 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Кудрово | м2 общ.площ |  | 60 |  | 135 |
| 2.15 | Раздаточные пункты молочной кухни | п.ст. Мяглово | м2 общ.площ |  |  |  | 10 |
| 2.16 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Новосергиевка | м2 общ.площ |  | 10 |  |  |
| 2.17 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Суоранда | м2 общ.площ |  |  |  | 10 |
| 2.18 | Раздаточные пункты молочной кухни | деревня Хирвости | м2 общ.площ |  | 10 |  |  |
| 2.19 | Раздаточные пункты молочной кухни | городской поселок Янино-1 | м2 общ.площ |  | 20 |  | 90 |
|  | **Итого по п.п.2.13-2.19** |  | м2 общ.площ |  | **110** |  | **275** |
| **3** | ***Потребительский рынок*** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Предприятия розничной торговли | деревня Заневка | м2 торг.площ |  | 660 |  | 410 |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | Вместимость | Количествообъектов | Вместимость |
| 3.2 | Предприятия розничной торговли | деревня Кудрово | м2 торг.площ |  | 5120 |  | 12850 |
| 3.3 | Предприятия розничной торговли | п.ст. Мяглово | м2 торг.площ |  |  |  |  |
| 3.4 | Предприятия розничной торговли | деревня Новосергиевка | м2 торг.площ |  | 670 |  | 380 |
| 3.5 | Предприятия розничной торговли | п.ст. Пятый километр | м2 торг.площ |  |  |  | 210 |
| 3.6 | Предприятия розничной торговли | деревня Суоранда | м2 торг.площ |  | 125 |  | 55 |
| 3.7 | Предприятия розничной торговли | деревня Хирвости | м2 торг.площ |  | 130 |  | 430 |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли | городской поселок Янино-1 | м2 торг.площ |  | 2020 |  | 5580 |
|  | **Итого по.п.п.3.1-3.8** |  | м2 торг.площ |  | **8725** |  | **20305** |
| 3.9 | Предприятия общественного питания | деревня Заневка | посадочных мест |  | 20 |  | 45 |
| 3.10 | Предприятия общественного питания | деревня Кудрово | посадочных мест |  | 130 |  | 395 |
| 3.11 | Предприятия общественного питания | п.ст. Мяглово | посадочных мест |  |  |  | 40 |
| 3.12 | Предприятия общественного питания | деревня Новосергиевка | посадочных мест |  | 20 |  | 10 |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | Вместимость | Количествообъектов | Вместимость |
| 3.13 | Предприятия общественного питания | деревня Суоранда | посадочных мест |  | 10 |  |  |
| 3.14 | Предприятия общественного питания | деревня Хирвости | посадочных мест т |  | 10 |  | 5 |
| 3.15 | Предприятия общественного питания | городской поселок Янино-1 | посадочных мест т |  | 60 |  | 170 |
|  | **Итого по п.п.3.9-3.15** |  | посадочных мест |  | **250** |  | **665** |
| 3.16 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Заневка | рабочих мест |  | 5 |  | 5 |
| 3.17 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Кудрово | рабочих мест |  | 40 |  | 95 |
| 3.18 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Новосергиевка | рабочих мест |  | 5 |  | 5 |
| 3.19 | Предприятия бытового обслуживания | деревня Хирвости | рабочих мест |  |  |  | 5 |
| 3.20 | Предприятия бытового обслуживания | городской поселок Янино-1 | рабочих мест |  | 20 |  | 40 |
|  | **Итого по п.п.3.16-3.20** |  | рабочих мест |  | **70** |  | **150** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | ***Связь и банковское обслуживание*** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отделение связи | деревня Кудрово |  | 1 |  | 2 |  |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | Вместимость | Количествообъектов | Вместимость |
| 4.2 | Отделение связи | городской поселок Янино-1 |  | 1 |  | 1 |  |
|  | **Итого по п.п.4.1-4.2** |  |  | **2** |  | **3** |  |
| 4.3 | Филиал банка | деревня Кудрово | операц.место | 2 | 3х2 |  | 14\* |
| 4.4 | Филиал банка | городской поселок Янино-1 | операц.место | 1 | 3 |  | 9\* |
|  | **Итого по п.п.4.3-4.4** |  | операц.место | **3** | **9** |  | **23\*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | ***Учреждения культуры*** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Культурно-досуговый центрс кинозалом | деревня Кудрово | мест | 1 | 1000 | 11 | 10001200 |
| 5.2 | Культурно-досуговый центрс кинозалом | городской поселок Янино-1 | мест | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
|  | **Итого по п.п.5.1-5.2** |  | мест | **2** | **2000** | **2** | **3200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | ***Физкультурно-спортивные сооружения*** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Спортивно-досуговые комплексы | деревня Заневка | м2 площади зала |  |  | 1 | 1500 |
| 6.2 | Спортивно-досуговые комплексы | деревня Кудрово | м2 площади зала |  | 6000\* |  | 18350\* |
| 6.3 | Спортивно-досуговый комплекс | п.ст. Мяглово | м2 площади зала | 1 | 1500 |  |  |
| 6.4 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Новосергиевка | м2 площади зала | 1 | 1500 |  |  |
| 6.5 | Спортивно-досуговый комплекс | деревня Хирвости | м2 площади зала | 1 | 1500 |  |  |
| 6.6 | Спортивно-досуговый комплекс | городской поселок Янино-1 | м2 площади зала | 1 | 1500 | 11 | 30004500 |
|  | **Итого по п.п.6.1-6.6** |  | м2 площади зала |  | **12000** |  | **25850** |

продолжение таблицы № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Место размещенияобъекта | Ед.изм.вмести-мости | Новое строительство |
| На период до 2020 г. | На период 2020-2035 г.г. |
| Количествообъектов | Вместимость | Количествообъектов | Вместимость |
| 6.7 | Бассейн плавательный | деревня Заневка | м2 зеркала воды |  |  | 1 | 1250 |
| 6.8 | Бассейн плавательный | деревня Кудрово | м2 зеркала воды | 1 | 1250 | 2 | 1250х2 |
| 6.9 | Бассейн плавательный | п.ст. Мяглово | м2 зеркала воды |  |  | 1 | 312 |
| 6.10 | Бассейн плавательный | деревня Новосергиевка | м2 зеркала воды |  |  | 1 | 312 |
| 6.11 | Бассейн плавательный | городской поселок Янино-1 | м2 зеркала воды | 1 | 1250 | 1 | 1250 |
|  | **Итого по п.п.6.7-6.11** |  | м2 зеркала воды | **2** | **2500** | **6** | **5624** |
| 6.12 | Плоскостные сооружения | деревня Заневка | тыс.м2 |  | 4,82 |  | 11,87 |
| 6.13 | Плоскостные сооружения | деревня Кудрово | тыс.м2 |  | 37,52 |  | 92,53 |
| 6.14 | Плоскостные сооружения | п.ст. Мяглово | тыс.м2 |  | 0,02 |  | 2,32 |
| 6.15 | Плоскостные сооружения | деревня Новосергиевка | тыс.м2 |  | 4,91 |  | 2,29 |
| 6.16 | Плоскостные сооружения | п.ст. Пятый километр | тыс.м2 |  | - |  | 1,46 |
| 6.17 | Плоскостные сооружения | деревня Суоранда | тыс.м2 |  | 0,92 |  | 0,58 |
| 6.18 | Плоскостные сооружения | деревня Хирвости | тыс.м2 |  | 0,49 |  | 0,15 |
| 6.19 | Плоскостные сооружения | городской поселок Янино-1 | тыс.м2 |  | 14,80 |  | 30,11 |
| 6.20 | Плоскостные сооружения | деревня Янино-2 | тыс.м2 |  | 0,43 |  | 0,00 |
|  | **Итого по.п.п.6.12-6.20** |  | **тыс.м2** |  | **63,91** |  | **141,31** |

\* в сумме по объектам

Проектные предложения по обеспеченности населения

муниципального образования «Заневское городское поселение»

объектами социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование объектасоциальной инфраструктуры | Ед. измер. | Кол-вона первую очередь2020 г. | Кол-во нарасч.срок 2035 г. |
| 1 | Детские дошкольные учреждениявсего /1000 чел. | мест (объект) | 1360(7)/41,5 | 39,05(13)/37,1 |
| 2 | Общеобразовательные школывсего /1000 чел. | мест (объект) | 4390(7)/134,0 | 12265(20)/116,5 |
| 3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, всего /1000 чел. | посещений в смену (объект) | 750(1)/22,89 | 2100(3)/20,0 |
| 4 | Стационарные медицинские учреждения, всего /1000 чел. | койка (объект) | - | 650 (1)/6,2 |
| 5 | Аптеки, всего\*/1000 чел. | объект | 3/0,09 | 7/0,07 |
| 6 | Предприятия розничной торговливсего\*/1000 чел.(без учета «МЕГА-ИКЕА») | м2 торговой площади | 9195/281 | 29500/280 |
| 7 | Предприятия общественного питания, всего\*/1000 чел.(без учета «МЕГА-ИКЕА») | место | 290/8,9 | 955/9,1 |
| 8 | Раздаточные пункты молочной кухни, всего/1000 чел. | м2 общей площади | 110/3,4 | 325/3,1 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания, всего\*/1000 чел. | рабочихмест | 78/2,4 | 223/2,1 |
| 10 | Отделения связи, всего\*/1000 чел.  | объект | 3/0,09 | 8/0,08 |
| 11 | Филиалы сбербанка (операционное место)всего\*/1000 чел. | операционных мест (объект) | 9 (3)/0,27 | 32 (5)/0,30 |
| 12 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |
|  | помещения досуга и любительской деятельности с кинозаламивсего /1000 чел.  | мест (объект) | 2140(3)/65,3 | 5340(5)/50,7 |
| 13 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
| 13.1 | Помещения для физкультурно-оздорови-тельных занятий и спортивные залы, всего /1000 чел. | м2 площади пола (объект) | 12645/385 | 38495/365,8 |
| 13.2 | бассейны плавательныевсего /1000 чел. | м2 зеркала воды (объект) | 2700(3)/82,4 | 8324(9)/79,10 |
| 13.3 | плоскостные сооружениявсего /1000 чел. | тыс.м2 | 63,91/1,95 | 237,97/1,95 |
| 14 | Многопрофильные центры по работе с детьми и молодежью, всего /1000 чел. | м2 общей площади | 820\*\*/25,0 | 2631\*\*/25,0 |
| 15 | Кладбища, всего /1000 чел. | га | 9,35/0,29 | 21,71/0,21 |

\* с учетом сезонного населения;

\*\* без учета торгового комплекса «МЕГА-Дыбенко»

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области разработаны на основании:

- Генерального плана муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования;

- Плана и программы комплексного социально-экономического развития поселения, инвестиционных программ и договоров, предусматривающих обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Включенные в программу мероприятия обеспечивают достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами социальной инфраструктуры и доступность объектов для населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

**4. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы. Оценка эффективности реализации программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности программы разрабатывается с учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми для корректировки программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных аспектов реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности программы включает проведение оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности программы также включает требования к анализу эффективности реализации муниципальной программы, который производится по итогам количественной оценки эффективности.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы

В соответствии с предлагаемой методологией производится оценка степени достижения целей и решения задач программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы производится по следующей формуле:

 ,

где:

С - оценка степени достижения цели, решения задачи программы;

Si - значение i-го показателя выполнения программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

k - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи программы.

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о благоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

 .

Значение показателя, увеличение которого свидетельствует о неблагоприятных изменениях социально-экономической ситуации, определяется по формуле:

 ,

где:

Пф - фактическое значение показателя в отчетном периоде;

Пп - планируемое к достижению значение показателя в соответствующем периоде.

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета

Оценка степени соответствия фактических затрат федерального бюджета запланированному уровню производится по следующей формуле:

 ,

где:

З - оценка степени соответствия фактических затрат федерального бюджета запланированному уровню в отчетном году;

Бф - фактический объем затрат муниципального бюджета в отчетном году;

Бп - планируемый объем затрат муниципального бюджета.

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета производится по следующей формуле:

 ,

где:

Э - оценка эффективности использования средств муниципального бюджета;

С - оценка степени достижения запланированных результатов Программы;

З - оценка степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета.

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) программы производится по следующей формуле:

  ,

где:

М - оценка степени реализации программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го основного мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае не достижения непосредственного результата - как "0";

l - количество основных мероприятий, включенных в Программу, достижение непосредственных результатов (этапов непосредственных результатов), запланированных на отчетный период.