Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 г.                                                                                          № 592
 дер. Заневка

##### Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий,

##### на которых осуществляются иные формы местного самоуправления

##### на 2017-2019 годы»

В целях реализации положений закона Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить муниципальную программу «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2019 годы» с 01.01.2017 года в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.	Постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 21.03.2016 г. № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2016-2018 годы» считать утратившим силу с 31.12.2016 г.

- Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МО.

- Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим и социальным вопросам Карвелиса М. А.

Глава администрации								А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

от 07.11.2016 г. № 592

Муниципальная программа

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2019 годы»

2016

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2019 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства; |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор социального обслуживания, культуры, спорта и молодёжной политики Финансово-экономический сектор. |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО; -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО; - комплексное благоустройство внутриквартальных территорий; - обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО; - реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз г. «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» - реализация Закона Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| Целевые показатели муниципальной программы | В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 14 066 705 руб. в том числе по годам: 2017 год – 4 491 705 руб. 2018 год – 4 900 000 руб. 2019 год – 4 675 000 руб. Источники финансирования Программы: - бюджет МО «Заневское городское поселение» - 3 937 500,94 руб; - бюджет Ленинградской области – 10 129 204,06 руб; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территории; - обеспечение условия жителям для отдыха, досуга и занятия спортом; - поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов; - обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

К числу основных проблем сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, относится  недостаточно высокий уровень  благоустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

С целью создания комфортных условий для отдыха и досуга жителей необходимо устройство дополнительных детских и спортивных площадок.

Некоторые участки дорог без асфальтового покрытия находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима отсыпка данных участков щебеночно-песочной смесью.

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и цветов.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;

- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО;

- реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

- реализация Закона Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

3. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня благоустройства территории;

- обеспечение условия жителям для отдыха, досуга и занятия спортом;

- поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов;

- обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий Программы.

5. Перечень основных мероприятий

| Основные мероприятия | Год (квартал) | Объем финансирования (руб.) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Региональ-ный бюджет | Местный бюждет |  |
| 1.Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха: | 2017 (2 квартал) | 350 000 | 225 000 | 125 000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 2.Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, парков и мест отдыха: | 2018 2019 (3 квартал) | 200 000 100 000 | 150 000 75 000 | 50 000 25 000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 3. Закупка скамеек и урн – 40 шт. | 2018 (2 квартал) | 300 000 | 250 000 | 50 000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 4. Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами и малыми архитектурными формами. Янино-1 | 2017 (3 квартал) | 2 773 914 | 2 173 913,05 | 600 000,95 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 5. Устройство покрытия детских и спортивных площадок Янино-1 | 2018 2019 (3 квартал) | 2 700 000 2 800 000 | 2 100 000 2 125 000 | 600 000 675 000 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 6. Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово, Заневка – 800 куб.м | 2017 (3 квартал) | 1 367 791 | 780 291,01 | 587499,99 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 7. Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово, Заневка – 1200 куб.м | 2018 (3 квартал) | 1 700 000 | 1 087 500 | 612 500 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| 8. Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово, Заневка – 1200 куб.м | 2019 (3 квартал) | 1 775 000 | 1 162 500 | 612 500 | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| Итого: | 2017 2018 2019 | 4 491 705 4 900 000 4 675 000 | 3 179 204,06 3 587 500 3 362 500 | 1 312 500,94 1 312 500 1 312 500 | Сектор ЖКХ и благоустройства |

6. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана на основании:

- генерального плана МО «Заневское городское поселение»;

- протоколов собраний общественных советов, жителей и старост территорий МО «Заневское городское поселение».

7. Перечень целевых показателей

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  Программы.

8. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городское поселение»- 3 937 500,94 руб. в том числе по годам:

- 2017 год – 1 312 500,94 руб.

- 2018 год – 1 312 500 руб.

- 2019 год – 1 312 500 руб.

2. Бюджета Ленинградской области – 10 129 204,06 руб. в том числе по    годам:

- 2017 год – 3 179 204,06 руб.

- 2018 год – 3 587 500 руб.

- 2019 год – 3 362 500 руб.

9. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществляется по количеству и объему выполненных мероприятий.