Муниципальное образование

"ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ"

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2016 г.                                                                                           № 691

дер. Заневка

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016 – 2019 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004  № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016 – 2019 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское     сельское поселение» от 18.02.2016 г. № 55     «Об утверждении    муниципальной           программы «Обеспечение устойчивого функционирования     и развития коммунальной и инженерной          инфраструктуры и повышение энергоэффективности       на территории МО «Заневское        сельское поселение»      на 2014 – 2018 годы»  считать утратившим силу.

3.  Финансирование   мероприятий,    предусмотренных     программой

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016 – 2019 годы»  осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования «Заневское городское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ и градостроительству.

Глава администрации	                                                  	               А. В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации МО

«Заневское городское поселение»

от  19.12.2016 г.   № 691

Муниципальная программа

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО

«Заневское городское поселение» на 2016 - 2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной  программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности  на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016-2019 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории МО «Заневское городское поселение» на 2016-2019 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор имущественных отношений и инвестиционной политики; Финансово-экономический сектор; Сектор архитектуры и градостроительства |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения; Модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства; Развитие инженерной инфраструктуры системы газоснабжения |
| Задачи муниципальной программ | Замена ветхих и аварийных участков инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, кабельных и воздушных линий электропередач. Проектирование, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов. Подготовка объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в отопительный период. Выполнение мероприятий энергосбережения |
| Целевые показатели муниципальной программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 25 %. Снижение показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 25 %. Увеличение доли населения обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности до 95 %. Увеличение доли населения обеспеченного природным газом до 95 % |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2016 - 2019 годы; 1 этап – 2016 год; 2 этап - 2017 год; 3 этап - 2018 год 4 этап – 2019 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований Программы составляет – 320 664,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год – 57542,1 тыс. руб. 2017 год – 72 524,2 тыс. руб. 2018 год – 90 936,0 тыс. руб. 2019 год – 99 662,0 тыс. руб. Из бюджета МО «Заневское сельское поселение" – 266 506,8 тыс. руб. В том числе по годам: 2016 год – 57542,1 тыс.руб. 2017 год – 72 524,2 тыс.руб. 2018 год – 77 709,3 тыс. руб. 2019 год – 58 731,2 тыс. руб. Из бюджета Ленинградской области – 54 157,5,5 тыс. руб. В том числе по годам: 2018 год – 13226,7 тыс. руб. 2019 год – 40930,8 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты, реализации муниципальной программы | Повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов; Сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях; Обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Обеспечение перехода газоснабжения населенных пунктов с баллонного на природный газ |

I. Характеристика текущего состояния

Инженерные сети теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения на территории населенных пунктов находятся в изношенном состоянии и не соответствуют техническим требованиям, в связи с чем возникают аварийные ситуации на сетях, потери холодной воды в сетях составляет 22%.

Уровень износа наружных инженерных систем составляет:

- теплоснабжения 43,7 %;

- горячего водоснабжения 43,7 %;

- холодного водоснабжения 40,8 %;

- водоотведения 89,5 %;

- электроснабжения 23 %.

В г.п. Янино-1 полностью отсутствует горячее водоснабжение в 12 многоквартирных жилых домах.

Обеспечение центральным водоснабжением индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- г.п. Янино-1 87 % из 300 жилых домов обеспечено 260;

- дер. Янино-2 42 % из 134 жилых домов обеспечено 56;

- дер. Суоранда 91 % из 124 жилых домов обеспечено 113;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов 0;

- дер. Кудрово 0 % из 37 жилых домов 0;

- п.ст. Мяглово 0 % из 9 жилых домов 0.

Газификация природным газом индивидуальных жилых домов населенных пунктов составляет:

- дер. Заневка 30% из 100 жилых домов газифицировано 30;

- дер. Суоранда 56 % из 124 жилых домов газифицировано 70;

- дер. Хирвости 72 % из 77 жилых домов газифицировано 56;

- г.п. Янино-1 62 % из 300 жилых домов газифицировано 188;

- дер. Янино-2 76 % из 134 жилых домов газифицировано 102;

- дер. Новосергиевка 0 % из 34 жилых домов газифицировано 0;

- дер. Кудрово 0 % из 17 индивидуальных жилых домов газифицировано 0;

- п.ст Мяглово 0 % из 9 жилых домов газифицировано 0.

Обеспеченность населенных пунктов уличным освещением составляет 85 %.

II. Цели и задачи

Основными целями  Программы являются:

- Развитие и обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения для чего:

Вновь построить:

- кольцевой водопровод в дер. Новосергиевка.

Выполнить реконструкцию:

- ВНС в дер. Суоранда и дер. Янино-1;

- водопровода Ду-110 мм с увеличением диаметра до Ду-160 от ООО «Заневский терминал до дер. Суоранда протяженность 1503 п.м.;

- водопровода Ду-57 мм до Ду-110 мм протяженность 2357 п.м. по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2;

2. Обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения многоквартирных жилых домов, модернизация и развитие объектов теплоснабжения и тепловых сетей для чего:

- выполнить реконструкцию системы теплоснабжения (отопления и горячего водоснабжения) на территории г.п. Янино-1;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая.

3. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения для чего: 	- проводить ежегодное обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО.

4. Развитие инженерной инфраструктуры систем газоснабжения населенных пунктов для чего построить и ввести в строй газопроводы:

- подводящий газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Новосергиевка Всеволожского района 3477 п.м.;

- распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района;

- распределительный газопровод для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района по ул. Шоссейная, Заводская, 1-6 линии;

- осуществить проектирование и строительство газораспределительной сети дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2, Кудрово, Мяглово.

5. Энергосбережение     и     повышение энергетической эффективности для чего завершить работу по установке приборов учета коммунальных услуг. В ходе ремонта сетей электроснабжения применять электроприборы не ниже 1 класса энергоэффективности. Разработать программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на период 2016 – 2019 годы.

III. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- обеспечение устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов, планомерное снижение числа жителей не обеспеченных центральным водоснабжением;

- обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов за счет модернизации и развития объектов теплоснабжения и тепловых сетей;

- обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИП, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- дальнейшее развитие системы газоснабжения населенных пунктов с целью планомерного снижения числа домов не обеспеченных природным газом;

- повышение энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения  многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- обеспечение жителей коммунальными услугами надлежащего качества в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

#### IV. Сроки и этапы реализации

Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы. Этапы и мероприятия Программы обозначены в таблицах.

Мероприятия по газификации населенных пунктов МО «Заневское городское поселение

| № п.п. | Наименование мероприятия | Год начала исполнения | Год окончания, срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Газификация дер. Новосергиевка |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2017 | II, 2017 | 828,8 |  |  | 828,8 |
| 1.8 | Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2017 | III, 2017 | 380,0 |  |  | 380,0 |
| 1.9 | Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Корректировка проекта газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2017 | III, 2017 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 1.10 | Строительство подводящего газопровода для газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 2019 | 8 530,2 |  | 5 971,1 | 2 559,1 |
| 1.11 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для газоснабжения природным газом жилой застройки д. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 2019 | 182,5 |  |  | 182,5 |
| 1.12 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | I, 2017 | 2 300,0 |  |  | 2 300,0 |
| 1.13 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2016 | II, 2017 | 757,0 |  |  | 757,0 |
| 1.14 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | III, 2017 | 372,6 |  |  | 372,6 |
| 1.15 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | II, 2017 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 1.16 | Строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 2019 | 25 000,0 |  | 17 500,0 | 7 500,0 |
| 1.17 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 2019 | 535,0 |  |  | 535,0 |
| 2 | Газификация г.п. Янино-1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Корректировка Схемы газоснабжения г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2016 | I, 2017 | 98,0 |  |  | 98,0 |
| 2.3 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2016 | II, 2017 | 1 601,8 |  |  | 1 601,8 |
| 2.4 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017 | III, 2017 | 800,0 |  |  | 800,0 |
| 2.5 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | III, 2017 | 634,5 |  |  | 634,5 |
| 2.6 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | III, 2017 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 2.7 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 2019 | 6 143,6 |  | 4 300,5 | 1 843,1 |
| 2.8 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 2019 | 131,4 |  |  | 131,4 |
| 3 | Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | I, 2017 | 5 200,0 |  |  | 5 200,0 |
| 3.2 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2016 | II, 2017 | 639,3 |  |  | 639,3 |
| 3.2 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2016 | II, 2017 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 3.3 | Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | III-IV, 2017 | 4 038,2 |  |  | 4 038,2 |
| 3.4 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | I, 2017 | 70,3 |  |  | 70,3 |
| 3.5 | Строительство распределительного газопровода по дер. Хирвости Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 2018 | 6 559,5 |  | 4 591,6 | 1 967,9 |
| 3.6 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Хирвости Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 2018 | 114,3 |  |  | 114,3 |
| 3.7 | Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 2019 | 2 328,3 |  | 1 629,8 | 698,5 |
| 4 | Газификация дер. Кудрово |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка схемы газоснабжения малоэтажной застройки дер. Кудрово. | 2016 | 2016 | 100,0 |  |  | 100,0 |
| 4.6 | Строительство распределительного газопровода по дер. Кудрово | 2018 | 2018 | 3 000,0 |  | 2 700,0 | 300,0 |
| 4.7 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Кудрово | 2018 | 2018 | 64,2 |  |  | 64,2 |
| 5 | Газификация пст. Мяглово |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка ПСД «Газоснабжение пст. Мяглово» | 2017 | 2018 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| 5.2 | Государственная экспертиза проектной документации «Газоснабжение пст. Мяглово» | 2018 | 2018 | 536,5 |  |  | 536,5 |
| 5.3 | Государственная экспертиза сметной документации «Газоснабжение пст. Мяглово» | 2018 | 2018 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 5.4 | Строительство газопровода для газоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 2019 | 25 000,0 |  | 17 500,0 | 7 500,0 |
| 5.5 | Строительный контроль за строительством газопровода для газоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 2019 | 535,0 |  |  | 535,0 |
| 6 | Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское городское поселение» | 2016 | 2016 | 500,0 |  |  | 500,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 8 080,4 | 0,0 | 0,0 | 8 080,4 |
|  |  |  | 2017 | 12 258,5 | 0,0 | 0,0 | 12 258,5 |
|  |  |  | 2018 | 21 010,8 | 0,0 | 13 262,7 | 7 748,1 |
|  |  |  | 2019 | 59 713,8 | 0,0 | 40 930,3 | 18 783,5 |

Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения

| № п.п. | Наименование мероприятия | Год начала исполнения | Год окончания, срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Развитие системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Разработка ПСД "Организация централизованного водоснабжения по ул. Новая и Набережная в дер. Кудрово" | 2016 | III,2017 | 3 255,0 |  |  | 3 255,0 |
| 1.6 | Государственная экспертиза проектной документации "Организация централизованного водоснабжения по ул. Новая и Набережная в дер. Кудрово" | 2018 | 2018 | 719,0 |  |  | 719,0 |
| 1.7 | Государственная экспертиза сметной документации "Организация централизованного водоснабжения по ул. Новая и Набережная в дер. Кудрово" | 2018 | 2018 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 1.8 | Строительство водопровода по ул. Новая и Набережная в дер. Кудрово | 2018 | 2018 | 15 750,0 |  |  | 15 750,0 |
| 1.9 | Строительный контроль на объекте "Строительство водопровода по ул. Новая и Набережная в дер. Кудрово" | 2018 | 2018 | 337,1 |  |  | 337,1 |
| 1.10 | Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово» | 2019 | 2019 | 2 000,0 |  |  | 2 000,0 |
| 1.11 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 2019 | 536,5 |  |  | 536,5 |
| 1.12 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2018 | 2018 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 1.13 | Строительство водопровода для водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 2019 | 7 130,9 |  |  | 7 130,9 |
| 1.14 | Строительный надзор за строительством водопровода для водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 2019 | 152,6 |  |  | 152,6 |
| 1.15 | Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2016 | I, 2017 | 16 016,2 |  |  | 16 016,2 |
| 1.16 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. До Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2» | 2016 | 2016 | 214,0 |  |  | 214,0 |
| 1.18 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда | 2017 | I, 2017 | 2 709,2 |  |  | 2 709,2 |
| 1.19 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС дер. Суоранда» | 2017 | 2017, апрель | 58,0 |  |  | 58,0 |
| 1.20 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 | 2018 | 2018 | 2 719,0 |  |  | 2 719,0 |
| 1.21 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1» | 2018 | 2018 | 58,2 |  |  | 58,2 |
| 1.22 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2016 | III, 2017 | 8 793,7 |  |  | 8 793,7 |
| 1.23 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. С увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда» | 2016 | III, 2017 | 342,4 |  |  | 342,4 |
| 1.24 | Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017 | Уже строится 2017 | 9 574,2 |  |  | 9 574,2 |
| 1.25 | Осуществление строительного контроля при строительстве трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017 | I, 2017 | 20,4 |  |  | 20,4 |
| 2 | Развитие системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта реконструкции канализационной насосной станции № 3 (КНС-3) в дер. Янино-1 МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | 2017 | II,2017 | 2 791,6 |  |  | 2 791,6 |
| 2.2 | Разработка ПСД «Строительство КНС-3 в г.п. Янино-1» | 2017 | II,2017 | 2 834,0 |  |  | 2 834,0 |
| 2.3 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017 | II,2017 | 626,0 |  |  | 626,0 |
| 2.4 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017 | III,2017 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 2.5 | Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2019 | 2019 | 4 000,0 |  |  | 4 000,0 |
| 2.6 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1" | 2019 | 2019 | 125,6 |  |  | 125,6 |
| 3 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2016-2017 г. | 2016 | 2016 | 7 371,4 | 0,0 | 0,0 | 7 371,4 |
| 3.2.1 | Замена трубопровода водоснабжения от точки врезки в районе ж.д. № 16 по ул. Новая до ВНС в г.п. Янино-1 | 2016 | 2016 | 7 371,4 |  |  | 7 371,4 |
| 3.3 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2017-2018 г. | 2017 | 2017, май | 115,0 |  |  | 115,0 |
| 3.4 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2018-2019 г. | 2018 | 2018 | 115,0 |  |  | 115,0 |
| 3.5 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2019-2020 г. | 2019 | 2019 | 115,0 |  |  | 115,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 33 409,2 | 0,0 | 0,0 | 33 409,2 |
|  |  |  | 2017 | 45 570,1 | 0,0 | 0,0 | 45 570,1 |
|  |  |  | 2018 | 6 800,7 | 0,0 | 0,0 | 6 800,7 |
|  |  |  | 2019 | 7 398,5 | 0,0 | 0,0 | 7 398,5 |

Мероприятия по системе теплоснабжения.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Год начала исполнения | Год окончания, срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Корректировка проекта «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2016 | 2016 | 9 350,0 |  |  | 9 350,0 |
| 1.2 | Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2016 | 2016 | 1 009,1 |  |  | 1 009,1 |
| 1.3 | Государственная экспертиза сметной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2016 | 2016 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 1.4 | Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10 | 2018 | 2018 | 20 405,0 |  |  | 20 405,0 |
| 1.5 | Строительный контроль | 2018 | 2018 | 436,7 |  |  | 436,7 |
| 2 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности системы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2016 | I, 2017 | 4 280,0 |  |  | 4 280,0 |
| 2.2 | Государственная экспертиза проектной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017 | III, 2017 | 707,1 |  |  | 707,1 |
| 2.3 | Государственная экспертиза сметной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017 | III, 2017 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 2.4 | Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 2019 | 20 885,0 |  |  | 20 885,0 |
| 2.5 | Строительный контроль на объекте "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2019 | 2019 | 446,9 |  |  | 446,9 |
| 3 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения системы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Государственная экспертиза сметной документации на капитального ремонта участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2016 | 2016 | 23,6 |  |  | 23,6 |
| 3.2 | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2018 | 2018 | 27 879,0 |  |  | 27 879,0 |
| 3.3 | Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2018 | 2018 | 596,6 |  |  | 596,6 |
| 4 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2016-2017 | 2016 | 2016 | 1 452,7 | 0,0 | 0,0 | 1 452,7 |
| 4.2.1 | Восстановление сетей ГВС от котельной № 10 | 2016 | 2016 | 673,7 |  |  | 673,7 |
| 4.2.2 | Ремонт тепловой изоляции трубопроводов отопления и ГВС от кот. № 10 до д. 12 по ул. Новая | 2016 | 2016 | 885,5 |  |  | 885,5 |
| 4.2.3 | Чистка пода котлов "Энергия-6" №№ 1,2,3 в котельной № 10 | 2016 | 2016 | 62,0 |  |  | 62,0 |
| 4.2.4 | Чистка аккумуляторных баков V=65 м.куб. Котельная № 10 | 2016 | 2016 | 96,0 |  |  | 96,0 |
| 4.2.5 | Ремонт амбразуры горелок и обмуровка фронта котлов КВГ-2,5/95 № 8, № 9, № 10 в котельной № 10 | 2016 | 2016 | 86,7 |  |  | 86,7 |
| 4.2.6 | Чистка аккумуляторного бака V=50 м.куб. № 1. Котельная № 40 | 2016 | 2016 | 49,8 |  |  | 49,8 |
| 4.2.7 | Промывка пластинчатых теплообменников системы отопления 95/70 в котельной № 40 | 2016 | 2016 | 216,1 |  |  | 216,1 |
| 4.2.8 | Экспертиза сметной документации по объектам теплоснабжения и ГВС | 2016 | 2016 | 56,6 |  |  | 56,6 |
| 4.3 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2017-2018 | 2017 | 2017 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| 4.4 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2018-2019 | 2018 | 2018 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| 4.5 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 | 2019 | 2019 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 11 859,0 | 0,0 | 0,0 | 11 859,0 |
|  |  |  | 2017 | 54 548,0 | 0,0 | 0,0 | 54 548,0 |
|  |  |  | 2018 | 21 551,9 | 0,0 | 0,0 | 21 551,9 |
|  |  |  | 2019 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 |

Мероприятия по обслуживанию электроустановок и разработке программ.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Год начала исполнения | Год окончания, срок исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Региональный бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Разработка "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО "Заневское сельское поселение" до 2025 года | 2016 | 2016 | 1 650,0 |  |  | 1 650,0 |
| 2 | Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017-2019 годы" | 2016 | II-III,2017 | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |
| 3.2 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2016 | 2016 | 1 099,4 |  |  | 1 099,4 |
| 3.3 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2017 | I-IV, 2017 | 1 319,3 |  |  | 1 319,3 |
| 3.4 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2018 | 2018 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |
| 3.5 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2019 | 2019 | 1 570,0 |  |  | 1 570,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2 749,4 | 0,0 | 0,0 | 2 749,4 |
|  |  |  | 2017 | 2 319,3 | 0,0 | 0,0 | 2 319,3 |
|  |  |  | 2018 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | 2019 | 1 570,0 | 0,0 | 0,0 | 1 570,0 |

VI. Обоснование мероприятий

Система мероприятий Программы разработана на основании положений:

- генерального плана «Заневского сельского поселения»;

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Заневское городское поселение» до 2025 года;

- муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО «Заневское сельское поселение»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоотведения на территории МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области на 2013-2018 годы»;

- программы развития систем водоснабжения и водоотведения МО «Заневское сельское поселение»;

- результаты обследования водопроводных сетей ООО «СМЭУ Заневка»;

- схемы сетей теплоснабжения дер. Янино-1.

VII. Перечень целевых показателей

В результате выполнения программы предполагается достичь следующих показателей:

На 1 этапе 2016 год:

- разработать Схему газоснабжения дер. Новосергиевка

- приступить к разработке ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- выполнить работы 1 этапа по реконструкции системы теплоснабжения дер. Янино-1;

- произвести капитальный ремонт сетей ГВС и теплоснабжения вдоль домов № 1-6 по ул. Новая дер. Янино-1

- выполнить работы по строительству внутрипоселкового водопровода в дер. Новосергиевка;

- выполнить работы по ремонту и обслуживанию сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- приступить к разработке ПСД на строительство кольцевого водопровода малоэтажной застройки дер. Кудрово.

2 этап 2017 год:

- завершить разработку ПСД на строительство распределительных газопроводов по дер. Новосергиевка, Янино-1, Суоранда, Хирвости, Янино-2;

- произвести корректировку ПСД и выполнить работы по строительству подводящего газопровода к дер. Новосергиевка;

- построить газопроводы для газоснабжения индивидуальной жилой застройки в дер. Янино-1 (1 очередь) и 1 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- разработать Схему газоснабжения и ПСД на строительство газопровода по дер. Кудрово;

- осуществить корректировку проекта реконструкции котельной № 40 и перевод котельной № 10 в режим ЦТП;

- разработать ПСД на восстановление сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- провести реконструкцию ВНС в дер. Янино-1 и Суоранда;

- разработать ПСД на строительство водопровода в дер. Кудрово и на реконструкцию КНС-3 в дер. Янино-1.

3 этап 2018 год:

- завершить строительство газопровода в дер. Янино-1, и 2 очереди в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству газопровода в дер. Новосергиевка и Кудрово;

- разработать ПСД на газоснабжение пст. Мяглово;

- восстановить сети ГВС к жилым домам по ул. Военный городок в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод от ООО «Заневский терминал» до дер. Суоранда и КНС-3;

- построить водопровод в дер. Кудрово;

- разработать ПСД для водоснабжения пст. Мяглово.

4этап 2019 год:

- завершить строительство газопровода в дер. Новосергиевка, 3 очереди строительства в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2 и пст. Мяглово;

- провести капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС вдоль ул. Новая в дер. Янино-1;

- реконструировать водопровод в дер. Суоранда, Хирвости и Янино-2;

- приступить к строительству водопровода в пст. Мяглово.

VII. Оценка эффективности Программы

Выполнение мероприятий программы позволит:

- обеспечить устойчивое и надежное функционирования системы водоснабжения и водоотведения за счет замены ветхих участков трубопроводов в дер. Суоранда, Хирвости Янино-2, подведение центрального водоснабжения к дер. Новосергиевка планомерное снижение числа жителей, не обеспеченных центральным водоснабжением за счет расширения сетей централизованного водоснабжения;

- обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов в населенных пунктах за счет замены ветхих участков тепловых сетей и сетей ГВС и подключение жилых домов к новым сетям в дер. Янино-1, решить проблему подключения не обеспеченных горячим водоснабжением многоквартирных домов по ул. Военный городок в дер. Янино-1 к сетям ГВС;

- обеспечить надежное электроснабжение расположенных на территории МО объектов и уличного освещения за счет замены проводов на СИБ, применения энергоэффективных имеющих больший срок служба электроприборов;

- обеспечить развитие системы газоснабжения населенных пунктов дер. Суоранда, дер. Новосергиевка, Янино-1, Хирвости, Янино-2 с целью планомерного снижения числа индивидуальных жилых домов домов не обеспеченных природным газом;

- добиться повышения энергетической эффективности внутридомовых инженерных систем теплоснабжения многоквартирных домов, сокращение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- добиться повышения качества предоставляемых жителям коммунальных услуг.

VIII. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится администрацией.

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений основных показателей программы и их плановых значений. Данное значение (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%, где:

Зф - фактическое значение показателя муниципальной программы;

Зп - плановое значение показателя муниципальной программы.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета  и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий программы по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данное значение (Уф) рассчитывается по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

3) степени реализации мероприятий муниципальной программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов по годам на основе ежегодных планов реализации программы.

Интервалы значений показателей, характеризующих уровень эффективности:

1) высокий уровень эффективности:

значения 95 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 95 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

2) удовлетворительный уровень эффективности:

значения 80 % и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм входят в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности,

не менее 80 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме;

3) неудовлетворительный уровень эффективности:

реализация муниципальной программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1 и 2.