Муниципальное образование «ЗАНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» Всеволожского муниципального района Ленинградской области АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.11.2013 г. № 513 дер. Заневка

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

МО «Заневское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ от 07.05.2013 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием бюджетного процесса» (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 г. №252-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 								А. В. Гердий

# Приложение

к Постановлению Администрации

от «18.» 11. 20 13 № 513

# Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

# 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальной программой является система мероприятий, согласованных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности на территории МО «Заневское сельское поселение».

1.3. Муниципальная программа включает программы и подпрограммы, а также отдельные мероприятия органов местного самоуправления МО «Заневское сельское поселение» (далее - подпрограммы).

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются органом исполнительной власти МО «Заневское сельское поселение».

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения Администрации МО «Заневское сельское поселение», а также подведомственные муниципальные учреждения.

1.6. Муниципальная программа подлежит публикации в СМИ до момента утверждения и утверждается Постановлением Главы Администрации МО «Заневское сельское поселение» в течение 10 дней с момента опубликования.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путём внесения изменений в муниципальную программу.

# 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений программы социально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение», основных направлений деятельности органов местного самоуправления на соответствующий период, областных законов, правовых актов Губернатора Ленинградской области, правовых актов Правительства Ленинградской области, поручений Губернатора Ленинградской области, правовых актов МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, правовых актов МО «Заневское сельское поселение».

2.2. Муниципальная программа содержит:

а) Паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния с указанием основных проблем соответствующей сферы социально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение»;

в) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности,  степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

д) сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

е) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений;

ж) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых правовых актов;

з) перечень и краткое описание подпрограмм;

и) перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий муниципальной программы и результатов их выполнения с обобщёнными показателями муниципальной программы;

к) обоснование состава и значений соответствующих целевых показателей муниципальной программы по этапам её реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

л) информацию по ресурсному обеспечению за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета и прочих источников (в разрезе подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы);

м) описание мер регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

н) методику оценки эффективности муниципальной программы.

2.3. Муниципальная программа может содержать в случае оказания муниципальными учреждениями услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

2.4. Целевые показатели муниципальной программы должны:

- количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

- иметь количественное значение;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

2.5. В перечень целевых показателей муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

- рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

- определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы.

2.6. В случае если муниципальная программа предусматривает софинансирование из бюджетов других уровней, отражаются суммы софинансирования с указанием соответствующего бюджета.

2.7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО «Заневское сельское поселение».

2.8. Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период реализации показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

# 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого Администрацией МО «Заневское сельское поселение».

Проект перечня муниципальных программ формируется Администрацией МО «Заневское сельское поселение»  на основании положений федеральных законов, областных законов, иных НПА, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется по решению Администрации МО «Заневское сельское поселение» до 30 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений руководителей структурных подразделений Администрации.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

- основные направления социально-экономического развития МО «Заневское сельское поселение» и реализуемые подпрограммы.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в форме Проекта Постановления Администрации МО «Заневское сельское поселение».

3.4. Проект Постановления Администрации МО «Заневское сельское поселение» об утверждении муниципальной программы рассматривается в установленном порядке.

3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает предварительное обсуждение проекта муниципальной программы, а также изменений в муниципальную программу.

В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к проекту прилагаются замечания.

# 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО «Заневское сельское поселение» осуществляется за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета МО «Заневское сельское поселение» (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением о бюджете МО «Заневское сельское поселение» на очередной финансовый год.

4.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в бюджет МО «Заневское сельское поселение» в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами МО «Заневское сельское поселение», регулирующими порядок составления проекта бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

# 5. Контроль реализации муниципальной программы

5.1. Ответственный исполнитель ежегодно не позднее 1 октября текущего финансового года направляет Главе Администрации согласованный с соисполнителями проект плана реализации муниципальной программы с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий.

План реализации муниципальной программы утверждается Постановлением Главы Администрации МО «Заневское сельское поселение».

5.2. Ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решение о внесении изменений в перечень и состав мероприятий.

5.3. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчётным, разрабатывает годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчёт) и направляет указанный годовой отчёт Главе Администрации МО «Заневское сельское поселение».

Годовой отчёт содержит:

- конкретные результаты, достигнутые за отчётный период в целом, в том числе за счёт бюджетных ассигнований отчётного периода;

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств;

- информацию об изменениях, внесённых в муниципальную программу;

- иную информацию.

Годовой отчёт размещается на официальном сайте в сети «Интернет».

# 6. Полномочия при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование с соисполнителями и направление в установленном порядке Главе Администрации;

- организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несёт ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов её реализации;

- проводит оценку эффективности мероприятий;

- подготавливает годовой отчёт и представляет его Главе Администрации МО «Заневское сельское поселение».

6.2. Соисполнители:

- участвуют в разработке и осуществляют реализацию соответствующих программ (подпрограмм);

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Приложение

к Порядку …

| Паспорт муниципальной программы (подпрограммы) МО «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  |
| --- | --- |
| (наименование программы (подпрограммы) |  |
| Полное наименование |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |