Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017 г.										№ 889

д. Заневка

##### Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий,

##### на которых осуществляются иные формы местного самоуправления

##### на 2017-2020 годы»

В целях реализации положений закона Ленинградской области от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», закона Ленинградской области от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы» в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Заневское городское поселение» от 07.11.2016 г. № 592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы» производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.

Врио главы администрации							В.В. Гречиц

Приложение

к постановлению администрации

от «27» декабря 2017 г. № 889

Муниципальная программа

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы»

2017

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы»

| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления на 2017-2020 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор организационной и социальной работы Финансово-экономический сектор. |
| Цели муниципальной программы | Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Задачи муниципальной программы | - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО; -установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО; - комплексное благоустройство внутриквартальных территорий; - обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО; - реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз г. «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» - реализация Закона Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз года «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» |
| Целевые показатели муниципальной программы | В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной Программы |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 8141430 руб. в том числе по годам: 2017 год – 3 403 530 руб. 2018 год – 2 012 900 руб. 2019 год – 1 362 500 руб. 2020 год – 1 362 500 руб. Источники финансирования Программы: - бюджет МО «Заневское городское поселение» - 4 948 730 руб.; - бюджет Ленинградской области – 3 192 700 руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства территории; - обеспечение условия жителям для отдыха, досуга и занятия спортом; - поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов; - обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

К числу основных проблем сельских территорий, на решение которых  направлена реализация Программы, относится  недостаточно высокий уровень  благоустройства населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования.

С целью создания комфортных условий для отдыха и досуга жителей необходимо устройство дополнительных детских и спортивных площадок.

Некоторые участки дорог без асфальтового покрытия находятся в неудовлетворительном состоянии. Необходима отсыпка данных участков щебеночно-песочной смесью.

Для создания комфортных условий проживания во дворах и скверах устанавливаются скамейки и урны, проводится посадка деревьев, кустов и цветов.

2. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- Комплексное развитие и благоустройство территорий, на которых осуществляются иные формы местного самоуправления, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания населения.

Основными задачами Программы являются:

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей МО;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей МО;

- комплексное благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- обустройство скверов и зон отдыха для жителей МО;

- реализация Закона Ленинградской области от 14.12.2012 г. № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».

- реализация Закона Ленинградской области от 12.05.2015 г. № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

3. Прогноз конечных результатов

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

- повышение уровня благоустройства территории;

- обеспечение условия жителям для отдыха, досуга и занятия спортом;

- поддержка и расширение деятельности старост и общественных советов;

- обеспечение комфортного проживания путем установки малых архитектурных форм с учетом мнения жителей.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы. Этапы реализации в соответствии с перечнем основных мероприятий Программы.

5. Перечень основных мероприятий

| Основные мероприятия | Год (квартал) | Объем финансирования (руб.) |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Региональ-ный бюджет | Местный бюждет |  |
| 1.Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм | 2017 (2 квартал) | 350 000 | 225 000 | 125 000 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| 2. Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм д. Суоранда, д. Новосергиевка,д. Заневка д.48,50, д. Янино-2, д. Хирвости | 2018 (3 квартал) | 300 000 | 200 000 | 100 000 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| 3.Приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм | 2019 2020 (3 квартал) | 75 000 75 000 | 0 | 75 000 75 000 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| 4. Устройство спортивной площадки с уличными тренажерами и малыми архитектурными формами. Янино-1 | 2017 (3 квартал) | 1687000 | 1087000 | 600 000 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| 5. Устройство покрытия детских и спортивных площадок Янино-1 | 2018 2019 2020 (3 квартал) | 400 000 675 000 675 000 | 0 | 400 000 675 000 675 000 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| 6. Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово, Заневка – 1353 куб.м | 2017 (3 квартал) | 1 366 530 | 780 300 | 586 230 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| 7. Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-2: от д. 34-53, д. 65 - 72 , ул. Новая д. 50 -54, ул. Объездная д. 10-49; дер. Хирвости: ул. Полевая д. 34-39,ул. Бассейная, д. 22-32, ул. Полевая д. 17-19, ул. Зеленая д. 2-8; дер. Суоранда: ул. Нагорная д. 6-16,ул. Кольная д. 5-20, ул. Ржавского д. 25-37; дер. Новосергиевка: от д.1 до д. 13б, дер.Заневка: ул. Заозерная 1-26, ул. Ладожская д. 42- 81. | 2018 (3 квартал) | 1 312 900 | 900 400 | 412 500 |  |
| 8. Приобретение, доставка ЩПС для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово, Заневка – 1200 куб.м | 2019 2020 (3 квартал) | 612 500 612 500 |  | 612 500 612 500 | Сектор управления муниципальным имуществом и ЖКХ |
| Итого: | 2017 2018 2019 2020 | 3 403 530 2 012 900 1 362 500 1 362 500 | 2 092 300 1 100 400 0 0 | 1 311 230 912 500 1 362 500 1 362 500 |  |

6. Обоснование мероприятий Программы

Система мероприятий Программы разработана на основании:

- генерального плана МО «Заневское городское поселение»;

- протоколов собраний общественных советов, жителей и старост территорий МО «Заневское городское поселение».

7. Перечень целевых показателей

В соответствии с перечнем основных мероприятий муниципальной  Программы.

8. Информация по ресурсному обеспечению

Обеспечение финансирования Программы осуществляется за счет средств:

1. Бюджета МО «Заневское городское поселение»- 4 948 730 руб в том числе по годам:

- 2017 год – 1 311 230 руб.

- 2018 год – 9 12 500 руб.

- 2019 год – 1 362 500 руб.

- 2020 год – 1 362 500 руб.

2. Бюджета Ленинградской области –в том числе по  3 192 700  годам:

- 2017 год – 2 092 300 руб.

- 2018 год – 1 100 400 руб

9. Оценка эффективности

Оценка эффективности Программы  осуществляется по количеству и объему выполненных мероприятий.