## Мероприятия
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Газификация дер. Новосергиевка
1.1 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2018,(2) | 680 |  |  | 680 | Цена контракта
1.2 | Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области. | 2019 | 2117.5 |  |  | 2117.5
1.3 | Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2019 | 750 |  |  | 750
1.4 | Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2019 | 23.6 |  |  | 23.6
1.5 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2018,(2) | 570 |  |  | 570 | Цена контракта
1.6 | Разработка ПСД «Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района енинградской области» | 2018,(4) | 2300 |  |  | 2300
1.7 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2018,(4) | 690 |  |  | 690
1.8 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2018,(4) | 23.6 |  |  | 23.6
1.9 | Строительство подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2019 | 9897.75 |  | 5938.65 | 3959.1
1.10 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2019 | 211.8119 |  |  | 211.8119
1.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2019 | 7238.4 |  | 4343.04 | 2895.36
| Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2019 | 154.9018 |  |  | 154.9018
2. Газификация п. ст. Мяглово
2.1 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2019 | 830 |  |  | 830
2.2 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 650 |  |  | 650
2.3 | Разработка ПСД на строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 2350 |  |  | 2350
2.4 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 750 |  |  | 750
2.5 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 23.6 |  |  | 23.6
2.6 | Разработка ПСД на строительство "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 1930 |  |  | 1930
2.7 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 680 |  | 0 | 680
2.8 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 26.6 |  |  | 26.6
2.9 | Строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | [5 empty] | Перспектива 2021 года
2.10 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | [5 empty] | Перспектива 2021 года
2.11 | Строительство объекта "Распределительный газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | [5 empty] | Перспектива 2021 года
2.12 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | [5 empty] | Перспектива 2021 года
3. Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2
3.1 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(2) | 1560 |  |  | 1560
3.2 | Строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 1953,6 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
3.3 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 0 |  |  | 0 | 104,52 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
3.4 | Строительство распределительного газопровода по дер. Хирвости, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 2408,09 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
3.5 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Хирвости, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 0 |  |  | 0 | 128,83 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
3.6 | Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 5462,58 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
3.7 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 0 |  |  | 0 | 292,25 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
3.8 | Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское городское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области | 2018 | 0 |  |  | 0 | 200 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
Итого по мероприятиям
|  | 2017 | 1560 |  | 0 | 1560
|  | 2018 | 4263.6 |  | 0 | 4263.6
|  | 2019 | 21223.9636 |  | 10281.69 | 10942.2736
|  | 2020 | 6410.2 |  | 0 | 6410.2 |  |  |  |  | 23176.0736
Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
4. Развитие системы водоснабжения
4.1 | Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово» | 2019 | 2056 |  |  | 2056
4.2 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 536.5 |  |  | 536.5
4.3 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2019 | 23.6 |  |  | 23.6
4.4 | Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2020 | 7130.9 |  |  | 7130.9
4.5 | Технический надзор за строительством системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2020 | 152.6 |  |  | 152.6
4.6 | Подготовка к аукциону Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2017,(2) | 35 |  |  | 35 | Исполнено
4.7 | Подготовка к аукциону Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 48 |  |  | 48 | Исполнено
4.8 | Подготовка к аукциону Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 40 |  |  | 40 | Исполнено
4.9 | Подготовка к аукциону Установка водоразборной колонки в Кудрово | 2017,(2) | 7 |  |  | 7 | Исполнено
4.10 | Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 16016.2 |  |  | 16016.2 | Исполнено
4.11 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда. Плата за мощность | 2017,(3) | 12.71 |  |  | 12.71
4.12 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию ВНС дер. Суоранда | 2017,(3) | 0 |  |  | 0
4.13 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию ВНС дер. Суоранда | 2017,(3) | 0 |  |  | 0
4.14 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда. | 2018,(4) | 2709.2 |  |  | 2709.2
4.15 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС дер. Суоранда» | 2018,(4) | 58 |  |  | 58
4.16 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" г.п. Янино-1 Плата за мощность | 2017,(3) | 7.09 |  |  | 7.09
4.17 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" г.п. Янино-1 | 2018,(1) | 458.14 |  |  | 458.14
4.18 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 23.6 |  |  | 23.6
4.19 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Водопровод по ул. Новая в дер. Кудрово (частный сектор), Всеволожского района, Ленинградской области" | 2018 ) | 0 |  |  | 0
4.20 | Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжен Всеволожского района, Ленинградской области"ия дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая» | 2018,(3) | 800 |  |  | 800
4.21 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая, Всеволожского района, Ленинградской области | 2018,(3) | 145 |  |  | 145
4.22 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая Всеволожского района, Ленинградской области | 2018,(3) | 23.6 |  |  | 23.6
4.23 | Строительство системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая Всеволожского района, Ленинградской области | 2019 | 2350 |  |  | 2350
4.24 | Технический надзор за строительством системы централизованного водоснабжения дер. Кудрово (частный сектор) по ул. Новая Всеволожского района, Ленинградской области | 2019 | 47 |  |  | 47
4.25 | Разработка ПСД реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2018,(4) | 1559 |  |  | 1559
4.26 | Государственная экспертиза ПСД по реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2018,(3) | 237 |  |  | 237
4.27 | Государственная экспертиза СД по реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2018,(3) | 23.6 |  |  | 23.6
4.28 | Реконструкция уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2018,(4) | 0 |  |  | 0 | 4275 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
4.29 | Технический надзор за реконструкцией уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2018,(4) | 0 |  |  | 0 | 0
4.30 | Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1 | 2018,(3) | 0 |  |  | 0 | 5986,2 По факту наличия финансирования
4.31 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция ВНС на территории (ЦРБ АСУ) ОАО "РЗТ "Луч" дер. Янино-1» | 2018,(3) | 0 |  |  | 0 | 119,72 По факту наличия финансирования
4.32 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2017,(2) | 7656.6499 |  |  | 7656.6499
4.33 | Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 4355.0557 |  |  | 4355.0557
4.34 | Осуществление строительного контроля при строительстве трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 20.4 |  |  | 20.4
4.35 | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2018 год. | 2017,(4) | 0 |  |  | 0
5. Развитие системы водоотведения
5.1 | Разработка проекта реконструкции канализационной насосной станции № 3 (КНС-3) в дер. Янино-1 МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(4) | 2791.646 |  |  | 2791.646
5.2 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 765.66 |  |  | 765.66
5.3 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 23.6 |  |  | 23.6
| Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1. Плата за мощность | 2017,(4) | 19.72 |  |  | 19.72 | 19.7213
5.4 | Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2018,(3) | 0 |  |  | 0 | 17759,05 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
5.5 | Строительный контроль на объекте «Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1" | 2018,(3) | 0 |  |  | 0 | 355,18 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
6. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП
6.2 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2017-2018 г. | 2017,(2-3) | 3604.53 |  |  | 3604.53
6.3 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2018-2019 г. | 2018,(3) | 1000 |  |  | 1000 | 2245,5 По факту наличия финансирования | По факту наличия финансирования
6.4 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2019-2020 г. | 2019 | 3929.54 |  |  | 3929.54
| Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2019-2020 г. | 2020 | 3650 |  |  | 3650
Итого по мероприятиям
|  | 2017 |  |  |  | 35426.8616
|  | 2018 |  |  |  | 7013.54
|  | 2019 | 8942.64 |  | 0 | 8942.64
|  | 2020 | 10933.5 |  |  | 10933.5
Мероприятия по системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
7. Техническое перевооружение источников тепловой энергии
7.1 | Корректировка проекта «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2017,(2) | 9350 |  |  | 9350
| Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2018 год. | 2017,(3) | 97.85 |  |  | 97.85
7.3 | Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2017,(1) | 403.6305 |  |  | 403.6305
| Подготовка конкурс.документ. восстанов.сети ГВС г.п.Янино-1 | 2017,(1) | 70 |  |  | 70
7.5 | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЦТП. | 2017,(4) | 9.9 |  |  | 9.9
7.6 | «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10) | 2018,(3) | 25797.35 |  | 0 | 25797.35
7.7 | Строительный контроль за «Реконструкцией котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10) | 2018,(3) | 1289.87 |  |  | 1289.87
8. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности системы
8.1 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 4280 |  |  | 4280
8.2 | Государственная экспертиза проектной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 744.16 |  |  | 744.16
8.3 | Государственная экспертиза сметной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 23.6 |  |  | 23.6
8.4 | Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 21985 |  |  | 21985
8.5 | Строительный контроль на объекте "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2019 | 446.9 |  |  | 446.9
9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения системы
9.3 | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2020 | 27879 |  |  | 27879
9.4 | Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2020 | 596.6 |  |  | 596.6
10. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП
10.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2017-2018 | 2017,(2-3) | 4232.21 |  |  | 4232.21
10.3 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2018-2019 | 2018,(3) | 1379.96 |  |  | 1379.96 | 2680.06 | По факту наличия финансирования
10.4 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 | 2019 | 3500 |  |  | 3500
| Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 | 2020 | 3800 |  |  | 3800
Итого по мероприятиям
|  | 2017 | 19141.3505 |  |  | 19211.3505
|  | 2018 | 28467.18 |  | 0 | 28467.18
|  | 2019 | 25931.9 |  |  | 25931.9
|  | 2020 | 4246.9 |  |  | 32275.6
Мероприятия по обслуживанию электроустановок населенных пунктов МО «Заневское городское поселение» и разработке программ.
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
13 | Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017-2019 годы" | 2017,(3) | 200 |  |  | 200
| Оплата по дог № ОД-ПрЭС-16228-17/21522-Э-17 от 15.07.2017, согл. условий договора 45% аванс |  | 28.6 |  |  | 28.6
19 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2017,(1-4) | 1312.405 |  |  | 1312.405
20 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2018,(1-4) | 1550 |  |  | 1550
21 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2019 | 1970 |  |  | 1970
21 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2020 | 1970 |  |  | 1970
|  | 2017 | 1512.405 |  |  | 1541.005
|  | 2018 | 1550 |  |  | 1550
|  | 2019 | 1970 |  |  | 1970
|  | 2020 | 1970 |  |  | 1970
Обслуживание мероприятий коммунальной и инженерной инфраструктуры
22 | Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2017,(3) | 88.81 |  |  | 88.81
| Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2018,(2) | 100 |  |  | 100
| Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2019 | 100 |  |  | 100
| Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2020 | 100 |  |  | 100
| Инженерно-геодезические изыскания территории МО | 2017,(3) | 120 |  |  | 120
| Проверка смет "Подготовка сетей к ОЗП" | 2017,(3) | 98.4 |  |  | 98.4
|  | 2017 | 307.21 |  |  | 307.21
|  | 2018 | 100 |  |  | 100
|  | 2019 | 0 |  |  | 100
|  | 2020 | 0 |  |  | 100
Всего по мероприятиям
|  | 2017 | 58046.4271 |  | 0 | 58046.4271
|  | 2018 | 41394.32 |  | 0 | 41394.32 |  |  | 0 | 41394.32
|  | 2019 | 58168.5036 |  | 10281.69 | 47886.8136
|  | 2020 | 51689.3 |  |  | 51689.3
85450.4
44056.08
Note on B85: Гречиц: Контракт закрыт 28. 02.2017 г. Необходимо выполнить переход под Колтуш. шоссе
Note on B124: Гречиц: Срок перенесен с учетом требуемой реконстукции ВДС (военный городок)