## дороги 18-21
| МЕРОПРИЯТИЯ | Год | Срок исполнения | Местный бюджет | Региональный бюджет | Федеральный бюджет | Итого | Резерв
1. Инвентаризация автомобильных дорог, постановка на кадастровый учет, оформление в собственность, создание реестра дорог.
800128001 | 1.1 Инвентаризация автомобильных дорог. | 2018 | 4 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 4 квартал | 400 |  |  | 400
|  | 2020 | 4 квартал | 500 |  |  | 500
|  | 2021 | 4 квартал | 500 |  |  | 500
| 1.2 Постановка автомобильных дорог на кадастровый учет, оформление в собственность. | 2018 | 4 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 4 квартал | 0 |  |  | 0 | 500
|  | 2020 | 4 квартал | 500 |  |  | 500
|  | 2021 | 4 квартал | 500 |  |  | 500
| 1.3 Создание реестра автомобильных дорог. | 2018 | 4 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 4 квартал | 100 |  |  | 100 | 400
|  | 2020 | 4 квартал | 500 |  |  | 500
|  | 2021 | 4 квартал | 500 |  |  | 500
2. Ремонт автомобильных дорог.
0800248001 | 2.1.Устройство и обслуживание искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и проезда к дворовым территориям. | 2018 | 2 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 2 квартал | 600 |  |  | 600
|  | 2020 | 2 квартал | 500 |  |  | 500
|  | 2021 | 2 квартал | 500 |  |  | 500
| 2.2.Ремонт автомобильных дорог местного значения. | 2018 | 3 квартал | 3869.7 |  |  | 3869.7
|  | 2019 | 3 квартал | 12941.3 |  |  | 12941.3
|  | 2020 | 3 квартал | 3000 |  |  | 3000
|  | 2021 | 3 квартал | 3000 |  |  | 3000
| 2.3. Установка и обслуживание: дорожных знаков, указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение дорожной разметки. | 2018 | 2 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 3 квартал | 1200 |  |  | 1200
|  | 2020 | 2 квартал | 600 |  |  | 600
|  | 2021 | 2 квартал | 600 |  |  | 600
| 2.4. Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов. | 2018 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 3 квартал | 2261.6 |  |  | 2261.6
|  | 2020 | 3 квартал | 1000 |  |  | 1000
|  | 2021 | 3 квартал | 1000 |  |  | 1000
| 2.5. Приобретение и доставка гравийной смеси для подсыпки грунтовых дорог в дер. Янино-1 и Янино-2, дер. Хирвости, Суоранда, Новосергиевка, Кудрово. | 2018 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2020 | 3 квартал | 1500 |  |  | 1500
|  | 2021 | 3 квартал | 1500 |  |  | 1500
| 2.6. Аренда специальной техники для грейдирования дорог в поселении. | 2019 | 4 квартал | 300 |  |  | 300
| 2.7. Капитальный ремонт дорог. | 2018 | 4 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2020 | 3 квартал | 5000 |  |  | 5000
|  | 2021 | 3 квартал | 5000 |  |  | 5000
| 2.8. Строительство новых дорог. | 2018 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2020 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2021 | 3 квартал | 5000 |  |  | 5000
| 2.9. Строительный надзор | 2018 | 3 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2019 | 3 квартал | 0 |  |  | 0 | 200
|  | 2020 | 3 квартал | 200 |  |  | 200
|  | 2021 | 3 квартал | 200 |  |  | 200
0800328002 | 3. Проектирование автомобильных дорог, разработка схем организации дорожного движения, КСОДД | 2018 | 3 квартал | 3500 |  |  | 3500
|  | 2019 | 4 квартал | 5800 |  |  | 5800
|  | 2020 | 4 квартал | 3000 |  |  | 3000
|  | 2021 | 4 квартал | 3000 |  |  | 3000
08002s0140 | 4. Софинансирование расходов расходов на ремонт и капитальный ремонт дорог. | 2018 | 4 квартал | 1306.9 |  |  | 1306.9
|  | 2019 | 4 квартал | 250 |  |  | 250
|  | 2020 | 4 квартал | 0 |  |  | 0
|  | 2021 | 4 квартал | 0 |  |  | 0
0800270140 | 5. Субсидии на кап.ремонти ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | 2018 | 2 квартал | 0 | 771.8 |  | 771.8
|  | 2019 | 2 квартал | 659 |  |  | 659
|  | 2020 | 2 квартал | 659 |  |  | 659
|  | 2021 | 2 квартал | 659 |  |  | 659
| ИТОГО | 2018 |  | 8676.6 | 771.8 |  | 9448.4
| ИТОГО | 2019 |  | 24511.9 |  |  | 24511.9
| ИТОГО | 2020 |  | 16959 |  |  | 16959
| ИТОГО | 2021 |  | 21959 |  |  | 21959
| ИТОГО |  |  | 72106.5 | 771.8 |  | 72878.3