## Меропр. 07.02.18.
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
1. Газификация дер. Новосергиевка
1.1 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2019 | 680 |  |  | 680 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.18 |  |  |  | Цена контракта Стройстандарт
1.2 | Разработка ПСД на строительство подводящего газопровода к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области. | 2019 | 2117.5 |  |  | 2117.5
1.3 | Государственная экспертиза проектной документации по объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2019 | 750 |  |  | 750
1.4 | Государственная экспертиза сметной документации по объекту «Подводящий газопровод к дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области» | 2019 | 23.6 |  |  | 23.6
1.5 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области" | 2019 | 570 |  |  | 570 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.18 |  |  |  | Цена контракта Стройстандарт
1.6 | Разработка ПСД «Распределительный газопровод по дер. Новосергиевка Всеволожского района енинградской области» | 2019 | 2300 |  |  | 2300 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.18
1.7 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 690 |  |  | 690 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.18
1.8 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство распределительного газопровода по дер. Новосергиевка Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 23.6 |  |  | 23.6 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.18
1.9 | Строительство подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2020 | 3959.1 |  |  | 3959.1
1.10 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2020 | 211.8 |  |  | 211.8
1.11 | Строительство распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2020 | 2895.4 |  |  | 2895.4
1.12 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для обеспечения природным газом жилой застройки д. Новосергеевка, Всеволожского района, ЛО. | 2020 | 154.9 |  |  | 154.9
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год | 7154.7
|  |  |  | ВСЕГО 2020 год местный бюджет | 7221.2
ВСЕГО 2021 год местный бюджет
2. Газификация п. ст. Мяглово
2.1 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 690 |  |  | 690
2.2 | Разработка ППТ и ПМ линейного объекта "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 590 |  |  | 590
2.3 | Разработка ПСД на строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 1500 |  |  | 1500
2.4 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 460 |  |  | 460
2.5 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 23.6 |  |  | 23.6
2.6 | Разработка ПСД на строительство "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 1500 |  |  | 1500
2.7 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 460 |  | 0 | 460
2.8 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство "Распределительный газопровод по п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2020 | 23.6 |  |  | 23.6
2.9 | Строительство объекта "Подводящий газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2021 | 2890 | [7 empty] | Перспектива 2021 года
2.10 | Строительный контроль за строительством подводящего газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2021 | 100 | [7 empty] | Перспектива 2021 года
2.11 | Строительство объекта "Распределительный газопровод к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2021 | 1800 | [7 empty] | Перспектива 2021 года
2.12 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода для газоснабжения к п.ст. Мяглово Всеволожского района Ленинградской области" | 2021 | 100 | [7 empty] | Перспектива 2021 года
|  |  |  | ВСЕГО 2020 год местный бюджет | 5247.2
|  |  |  | ВСЕГО 2021 местный бюджет | 4890
3. Газификация дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2
3.1 | Разработка ПСД на строительство распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(2) | 1560 |  |  | 1560
3.1 | Строительный контроль за строительством распределительного газопровода по дер. Суоранда, Хирвости, Янино-2 Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 95 |  |  | 95 | Заменить 2019 |  |  |  | 0
3.2 | Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2018 | 9516.75 |  | 5785 | 3731.75 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
3.3 | Строительство распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 3731.75 |  |  | 3731.75 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208 |  |  |  | 0
3.4 | Авторский надзор за строительством распределительного газопровода по дер. Янино-2, Всеволожского района Ленинградской области | 2019 | 25.9 |  |  | 25.9
3.5 | Разработка схемы газоснабжения МО «Заневское городское поселение», Всеволожского района, Ленинградской области | 2019 | 200 |  |  | 200 | По факту наличия финансирования |  |  |  | 200
Итого по мероприятиям
|  | 2017 | 1560 |  | 0 | 1560
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 3731.75
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год регион. бюджет | 5785
ВСЕГО 2019 год рег бюджет
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 4052.65
ВСЕГО 2020 год местный бюджет
4. Мероприятия по системам водоснабжения и водоотведения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
4. Развитие системы водоснабжения
4.1 | Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово» | 2020 | 2056 |  |  | 2056
4.2 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2020 | 536.5 |  |  | 536.5
4.3 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2020 | 23.6 |  |  | 23.6
4.4 | Государственная экспертиза проектной документации на строительство системы централизованного водоснабжения города Кудрово частный сектор по ул. Новая, Всеволожского района , Ленинградской облати | 2020 | 450 |  |  | 450
4.5 | Государственная экспертиза сметной документации на строительство системы централизованного водоснабжения города Кудрово частный сектор по ул. Новая Всеволожского района Ленинградской области | 2020 | 23.6 |  |  | 23.6
4.6 | Разработка ПСД «Строительство системы централизованного водоснабжения города Кудрово частный сектор ул. Новая» | 2020 | 1631.1 |  |  | 1631.1
4.7 | Строительный контроль на объекте реконструкции ВНС на территории ЦРБ АСУ ОАО "РЗТ"Луч" гп. Янино-1 | 2020 | 119.7 |  |  | 119.7
4.8 | строительный контроль на объекте реконструкции ВНС в деревне Суоранда | 2020 | 95 |  |  | 95
4.9 | Строительный контроль на объекте "Реконструкция КНС-3 в гп. Янино1 | 2020 | 355.2 |  |  | 355.2
4.10 | Технический надзор за строительством системы централизованного водоснабжения города Кудрово частный сектор по ул. Новая Всеволожского района Ленинградской области | 2020 | 47 |  |  | 47
4.11 | Строительство системы централизованного водоснабжения города Кудрово частный сектор по ул. Новая Всеволожского района Ленинградской области | 2020 | 2350 |  |  | 2350
4.12 | Реконструкция ВНС деревне Суоранда | 2020 | 2709.2 |  |  | 2709.2
4.13 | Реконструкция ВНС на территории ЦРБ АСУ ОАО "РЗТ"Луч" гп. Янино-1 | 2020 | 5986.2 |  |  | 5986.2
4.14 | Реконструкция КНС 3 в гп. Янино-1 | 2020 | 17759.1 |  |  | 17759.1
4.15 | Строительство системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2021 | 7130.9 |  |  | 7130.9
4.16 | Технический надзор за строительством системы централизованного водоснабжения пст. Мяглово | 2021 | 152.6 |  |  | 152.6
4.17 | Подготовка к аукциону Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2017,(2) | 35 |  |  | 35 |  |  |  |  | Исполнено
4.18 | Подготовка к аукциону Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 48 |  |  | 48 |  |  |  |  | Исполнено
4.19 | Подготовка к аукциону Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 40 |  |  | 40 |  |  |  |  | Исполнено
4.20 | Подготовка к аукциону Установка водоразборной колонки в Кудрово | 2017,(2) | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | Исполнено
4.21 | Реконструкция сети водопровода Ду-57 мм. до Ду-110 мм. в дер. Суоранда, Хирвости по ул. Центральная, Бассейная, Новая, Спортивная, Зеленая, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 16016.2 |  |  | 16016.2 |  |  |  |  | Исполнено
4.22 | Реконструкция ВНС дер. Суоранда. Плата за мощность | 2017,(3) | 12.71 |  |  | 12.71 |  |  |  |  | Исполнено
4.23 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию ВНС дер. Суоранда | 2017,(3) | 0 |  |  | 0
4.24 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию ВНС дер. Суоранда | 2017,(3) | 0 |  |  | 0
4.17 | Корректировка ПСД реконструкции ВНС: дер. Суоранда, гп Янино-1 РЗТ РЭТ "ЛУЧ" | 2018 | 2500 |  |  | 2500
4.18 | Государственная экспертиза корректировки ПСД реконструкции ВНС: дер. Суоранда, гп Янино-1 РЗТ РЭТ "ЛУЧ" | 2018 | 769.74 |  |  | 769.74
4.19 | Государственная экспертиза сметной документации корректировки ПСД реконструкции ВНС: дер. Суоранда, гп Янино-1 РЗТ РЭТ "ЛУЧ" | 2018 | 47.2 |  |  | 47.2
4.20 | Разработка ПСД реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2019 | 3081.64 |  |  | 3081.64 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208 | Заключен контракт аква Дельта до дек 2018 года на сумму 1 345 615 от | 1345.6 | 1736.04 | конкурс сост
4.21 | Государственная экспертиза ПСД по реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2019 | 450 |  |  | 450 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
4.22 | Государственная экспертиза СД по реконструкции уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2019 | 23.6 |  |  | 23.6 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
4.23 | Реконструкция уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2019 | 4275 |  |  | 4275 | По факту наличия финансирования |  |  |  | 4275
4.24 | Технический надзор за реконструкцией уличной сети водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 0
4.25 | Содержание сетей ливневой канализациии территории МО "Заневское городское поселение" | 2019 | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  | 119.72
4.26 | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2019 год. | 2019 | 200 |  |  | 200
4.27 | Строительный контроль за строительством (реконструкцией водопроводов) | 2018 | 58 |  |  | 58
4.28 | техническое обслуживание сетей водопровода и канализации | 2018 | 298.865 |  |  | 298.865 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
4.29 | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения Щит вводно-распределительный ВРУ в соответствии с проектом КНС-3 | 2018 | 186.413 |  |  | 186.413 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
4.38 | Реконструкция сетей водопровода Ду-110 мм. с увеличением диаметра до ДУ-160 мм. от ООО "Заневский терминал до дер. Суоранда | 2017,(2) | 7626.6499 |  |  | 7626.6499
4.39 | Строительство трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 4355.0557 |  |  | 4355.0557
4.40 | Осуществление строительного контроля при строительстве трассы водопровода с целью водоснабжения индивидуальных жилых домов и закольцовки двух существующих водопроводов по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2 | 2017,(2) | 20.4 |  |  | 20.4
4.41 | Актуализация Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2018 год. | 2017,(4) | 0 |  |  | 0
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 3860.218
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 8430.24
|  |  |  | ВСЕГО 2020 год местный бюджет | 34142.2
|  |  |  | ВСЕГО 2021 год местный бюджет | 7283.5
5. Развитие системы водоотведения
5.1 | Разработка проекта реконструкции канализационной насосной станции № 3 (КНС-3) в дер. Янино-1 МО «Заневское городское поселение» Всеволожского района Ленинградской области | 2017,(4) | 2791.646 |  |  | 2791.646
5.2 | Государственная экспертиза проектной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 765.66 |  |  | 765.66
5.3 | Государственная экспертиза сметной документации на реконструкцию КНС-3 в г.п. Янино-1 | 2017,(3) | 23.6 |  |  | 23.6
5.4 | Реконструкция КНС-3 в г.п. Янино-1. Плата за мощность | 2017,(4) | 19.72 |  |  | 19.72 |  |  |  |  | 19.7213
6. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП
6.2 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2017-2018 г. | 2017,(2-3) | 3604.53 |  |  | 3604.53
6.1 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2018-2019 г. | 2018,(4) | 6050.44 |  |  | 6050.44 | 1000 обеспечено д.с. Мусин 21.06.2018 |  |  |  | 2245.5
6.2 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2019-2020 г. | 2019 | 129.5 |  |  | 129.5
6.3 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2020-2021 г. | 2020 | 3650 |  |  | 3650
6.4 | Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения к ОЗП 2021-2022 г. | 2021 | 3500 |  |  | 3500
6.5
Итого по мероприятиям
|  | 2017 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 6050.44
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 129.5
|  |  |  | ВСЕГО 2020 год местный бюджет | 3650
|  |  |  | ВСЕГО 2021 год местный бюджет | 3500
Мероприятия по системе теплоснабжения населенных пунктов МО «Заневское городское поселение»
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
7. Техническое перевооружение источников тепловой энергии
7.1 | Корректировка проекта «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2017,(2) | 9350 |  |  | 9350
| Актуализация Схемы теплоснабжения муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2030 года на 2018 год. | 2017,(3) | 100 |  |  | 100
7.3 | Государственная экспертиза проектной документации «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» | 2017,(1) | 403.6305 |  |  | 403.6305
7.5 | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ЦТП. | 2017,(4) | 9.9 |  |  | 9.9
7.1 | «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10) | 2018,(3) | 56328.17 |  | 0 | 56328.17 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
| «Реконструкция котельной № 40 с увеличением мощности и переводом на газовое топливо по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1» (Перевод в режим работы ЦТП котельной № 10) | 2018(4) | 98 |  |  | 98
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 56426.17
8. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности системы
8.1 | Разработка ПСД по объекту "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 4280 |  |  | 4280
8.2 | Государственная экспертиза проектной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 707.1 |  |  | 707.1
8.3 | Государственная экспертиза сметной документации "Реконструкция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №№: 52, 53, 65, 68, 69, 70, 71, 1, 16, 29, 38, 43 по ул. Военный городок в г.п. Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области" | 2017,(4) | 23.6 |  |  | 23.6
8.1 | Техническое обслуживание тепловых сетей | 2018 | 190.37 |  |  | 190.37 | обеспечено д.с. Мусин 20.06.208
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 190.37
ВСЕГО 2019 год местный бюджет
9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения системы
9.1 | Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2019 | 27879 |  |  | 27879
9.2 | Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2019 | 669 |  |  | 669
9,3 | Строительный контроль на объекте: "Капитальный ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от УТ-2 до УТ-11 вдоль ул. Новая с устройством временной трассы ГВС | 2020 | 596.6 |  |  | 596.6
9,4 | Строительный контроль на объекте:Реконсрукция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №52,53,65,68,69,70,71,1,16 по ул. Военный городок в гп. Янино1 Всеволожского района Ленинградской области | 2020 | 446.9 |  |  | 446.9
9,5 | Реконсрукция тепловых сетей отопления с восстановлением ГВС к жилым домам №52,53,65,68,69,70,71,1,16 по ул. Военный городок в гп. Янино1 Всеволожского района Ленинградской области | 2020 | 21985 |  |  | 21985
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 28548
|  |  |  | Всего 2020 год Местный бюджет | 23028.5
10. Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП
10.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2017-2018 | 2017,(2-3) | 4232.21 |  |  | 4232.21
10.1 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2018-2019 | 2018,(3) | 3427.13 |  |  | 3427.13 | 570,72обеспечено д.с. Мусин 20.06.208 |  |  |  | 2680.06
10.2 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 | 2019 | 200 |  |  | 200
10.3 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2020-2021 | 2020 | 3800 |  |  | 3800
10.4 | Подготовка объектов теплоснабжения к ОЗП 2021-2022 | 2021 | 3500 |  |  | 3500
Итого по мероприятиям
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 3427.13
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 200
|  |  |  | ВСЕГО 2020год местный бюджет | 3800
|  |  |  | Всего 2021 год местный бюджет | 3500
№ п/п | Наименование мероприятия | Год, (квартал) | Объем финансирования, тыс. руб. | [7 empty] | Примечание
|  |  | Всего | в т.ч. Федеральный бюджет | в т.ч. Региональный бюджет | в т.ч. Местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8
13 | Разработка программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017-2019 годы" | 2017,(3) | 200 |  |  | 200
14 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2017,(1-4) | 1312.405 |  |  | 1312.405
11.1 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2018,(1-4) | 1550 |  |  | 1550 | обеспечено д.с. 20.06.2018
11.2 | приобретение автономных источников электроснабжения(дизель-генераторные установки | 2018(3) | 5776 |  |  | 5776 | обеспечено д.с. 20.06.2018 Бюбжетом Лен области |  |  |  | объявлен конкурс
11.3 | приобретение автономных источников электроснабжения(дизель-генераторные установки | 2018(3) | 304 |  |  | 304 | Обеспечено д.с Мусин 20.06.2018 |  |  |  | объявлен конкурс
11.6 | Обслуживание ДГУ находящихся на балансе администрации МО | 2021 | 95 |  |  | 95
11.9 | Обслуживание электроустановок находящихся на балансе администрации МО | 2021 | 1970 |  |  | 1970
|  | 2017 | 1512.405 |  |  | 1512.405
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 7630
ВСЕГО 2019 год местный бюджет
ВСЕГО 2020год местный бюджет
12. Обслуживание мероприятий коммунальной и инженерной инфраструктуры
22 | Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2017,(3) | 99.683 |  |  | 99.683
12.1 | Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2019 | 100 |  |  | 100
| Обследование территорий участков на пред-мет наличия взрывоопасных предметов | 2020 | 100 |  |  | 100
|  | 2017 | 99.683 |  |  | 99.683
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 100
|  |  |  | ВСЕГО 2020год местный бюджет | 100
Всего по мероприятиям
|  |  |  | ВСЕГО 2018 год местный бюджет | 87101.078
|  |  |  | ВСЕГО 2019 год местный бюджет | 48615.09 |  |  | -41394.32 | 41394.32
|  |  |  | ВСЕГО 2020год местный бюджет | 77189.1
|  |  |  | ВСЕГО 2021 год местный бюджет | 19173.5
|  |  |  | ИТОГО | 144977.69
Note on B98: Гречиц: Контракт закрыт 28. 02.2017 г. Необходимо выполнить переход под Колтуш. шоссе