## Лист1
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета депутатов
МО "Заневское сельское поселение"
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
|  |  | от 17.07.2007 г. № 36 | № 35
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
МО "ЗЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
на 2007 год
Цель плана: создание плановой системы благоустройства населенных пунктов муниципального образования, эффективное использование бюджетных средств муниципального образования.
Задачи: Создание эстетического вида населенных пунктов муниципального образования
Данный план разработан с учетом предложений депутатов Совета депутатов, жителей муниципального образования.
№ | Наименование мероприятий | Адрес | Стоимость, руб. | Срок исполнения | срок выполнения работ
1 | Покупка ПУХТО 2 шт. | Дер. Заневка | 62000 | 2007 | 1 квартал
Дер.Новосергиевка
2 | Устройство площадки для сбора ТБО | Дер. Янино-1 | 235572.93 | 2007 | 1 квартал
3 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Янино-1 | 246060 | 2007 | 1-2 квартал
4 | Валка деревьев | Дер. Янино-1 | 238926.54 | 2007 | 1 квартал
5 | Капитальный ремонт уличного освещения | Дер. Кудрово | 108226.28 | 2007 | 1 квартал
6 | Закупка и установка скамеек 85 шт. | Дер. Янино-1 | 238000 | 2007 | 1-2 квартал
Дер. Заневка
7 | Закупка и установка цветников 85 шт. | Дер. Янино-1 | 163200 | 2007 | 1-2 квартал
Дер. Заневка
8 | Закупка и установка уличных урн с ведрами | Дер. Янино-1 | 177480 | 2007 | 1-2 квартал
| 85 шт. | Дер. Заневка
9 | Покупка ПУХТО 1 шт. | Дер. Янино-1 | 31500 | 2007 | 2 квартал
10 | Устройство площадки для сбора ТБО | Дер. Заневка | 232320.45 | 2007 | 2 квартал
11 | Валка деревьев | Дер. Янино-1 | 241346.38 | 2007 | 2 квартал
12 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Янино-1 | 233952, 00 | 2007 | 2 квартал
Дер. Новосергиевка
13 | Закупка и установка спортивных площадок | Дер. Янино-1 | 249468 | 2007 | 2 квартал
14 | Устройство основания для детских площадок 5 шт | д. Янино-1, д.10,13,4/65,4/70,12 | 1650440 | 2007 | 2 квартал
15 | Устройство спортивной площадки | д.Заневка | 1550000 | 2007 | 3 квартал
16 | Устройство основания для детской площадки | д. Заневка, д.50 | 200000 | 2007 | 3 квартал
17 | Устройство парка | Дер. Заневка | 1800000 | 2007 | 3 квартал
18 | Ограждение заборами придомовых территорий | Дер. Янино-1 | 2500000 | 2007 | Годовой
Дер. Заневка
19 | Благоустройство территории перед зданием амбулатории и дом №12 | Дер. Заневка | 4400000 | 2007 | 2 квартал
20 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Янино-2 | 500000 | 2007 | 3 квартал
Дер. Заневка
21 | Ремонт дороги к школе | Дер. Янино-1 | 3900000 | 2007 | 3 квартал
22 | Вывоз крупногабаритных отходов | Дер. Янино-1 | 1000000 | 2007 | Годовой
23 | Закупка и установка информационных щитов | По всем деревням | 120000 | 2007 | 2 квартал
24 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Хирвости | 500000 | 2007 | 4 квартал
Дер. Суоранда
25 | Покупка и установка уличных новогодних украшений | По всем деревням | 150000 | 2007 | 4 квартал
26 | Устройство площадки для ТБО | Дер. Янино-1 | 320000 | 2007 | 3 квартал
27 | Валка деревьев | По деревням | 280000 | 2007 | 3 квартал
28 | Покупка ПУХТО | Дер. Заневка ч/с | 32000 | 2007 | 3 квартал
29 | Устройство площадки для ТБО | Дер. Янино-2 | 270000 | 2007 | 4 квартал
30 | Валка деревьев | По деревням | 280000 | 2007 | 4 квартал
31 | Покупка и установка флагштоков | По деревням | 240000 | 2007 | 3 квартал
32 | покупка аншлагов на дома (245 шт) | по населенным пунктам МО | 250000 | 2007 | 3 квартал
33 | Автомобильная стоянка | Янино-1, д.4/65 | 700000 | 2007 | 3 квартал
34 | Автомобильная стоянка | Янино-1, д.4/71 | 860000 | 2007 | 3 квартал
35 | Ремонт асфальтного покрытия перед домами | Янино-1,д. 4/53 | 500000 | 2007 | 3 квартал
36 | Ремонт уличного освещения (замена светильников) | Д. Янино-1, Янино-2, Суоранда, Хирвости, Заневка | 500000 | 2007 | 3 квартал
37 | Благоустройство территории | д. Заневка, д.50 | 2000000 | 2007 | 3 квартал
38 | Благоустройство аллеи между домами 4/53,4/52 | д. Янино-1 | 1000000 | 2007 | 3 квартал
27726540.58

## Лист2
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
МО "ЗЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
на 2007 год
№ | Наименование мероприятий | Адрес | Стоимость, руб. | исполнитель по договору | сумма по договору | оплата | Срок исполнения | срок выполнения работ
1 | Покупка ПУХТО 2 шт. | Дер. Заневка, дом 50 | 62000 | ООО «Металлист» | 2*31000=62000 |  | 2007 | исполнено
Дер.Новосергиевка
2 | Устройство площадки для сбора ТБО | Дер. Янино-1 | 235572.93 | ООО «Строительное управление – 5» | 235572.93 |  | 2007 | исполнено
3 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Янино-1 | 246060 | ООО «Авен-СПб» |  |  | 2007 | исполнено
4 | Валка деревьев | Дер. Янино-1 | 238926.54 | ООО «Строительное управление – 5» |  |  | 2007 | исполнено
5 | Капитальный ремонт уличного освещения | Дер. Кудрово | 108226.28 | ООО «Строительное управление – 5» |  |  | 2007 | исполнено
6 | Закупка и установка скамеек 85 шт. | Дер. Янино-1 | 238000 | ООО «Тера-СВ» | 2800*85=238000 |  | 2007 | исполнено
Дер. Заневка
7 | Закупка и установка цветников 85 шт. | Дер. Янино-1 | 163200 | ООО "Авен-СПб" | 1920*85=163200 |  | 2007 | исполнено
Дер. Заневка
8 | Закупка и установка уличных урн с ведрами 85 шт | Дер. Янино-1 | 177480 | ООО "Тера-СВ" | 2088*85=177480 |  | 2007 | исполнено
Дер. Заневка
9 | Покупка ПУХТО 1 шт. | Дер. Янино-1 | 31500 | ООО "Металист" | 1*31500=31500 |  | 2007 | исполнено
10 | Устройство площадки для сбора ТБО | Дер. Заневка | 232320.45 | ООО "ЖилКомЭнерго" |  |  | 2007 | 2 квартал
11 | Валка деревьев | Дер. Янино-1 | 241346.38 | ООО "ЖилКомЭнерго" |  |  | 2007 | 2 квартал
12 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Янино-1 | 233952, 00 | ООО "Авен-СПб" | 2*116976=233952 |  | 2007 | исполнено
Дер. Новосергиевка
13 | Закупка и установка спортивных площадок | Дер. Янино-1 | 249468 | ООО "Авен-СПб" |  |  | 2007 | исполнено
14 | Устройство оснований детских площадок из гранитного отсева 5 шт. | Дер. Янино-1, дом 10,12,13,4/65,4/29 | 162015,00. | ОАО «Жилкомсервис» | 5*32403=162015 |  | 2007 | 2 квартал
15 | Устройство оснований из песка под детские площадки из 5 шт. | Дер. Янино-1, дом 10,12,13,4/65,4/29 | 220317 | ОАО «Жилкомсервис» | 5*44063,40=220317 |  | 2007 | 2 квартал
16 | Очистка и планировка площадей под газоны | Дер. Янино-1,дом 10 | 240344 | ОАО «Жилкомсервис» |  |  | 2007 | 2 квартал
17 | Устройство газонов | Дер. Янино-1, дом 10 | 181830 | ОАО «Жилкомсервис» |  |  | 2007 | 2 квартал
18 | Разработка грунта под устройство детских площадок 5 шт. | Дер. Янино-1, дома 10,12,13,4/65,4/70 | 240187.00 | ОАО «Жилкомсервис» | 5*48037,40=240187 |  | 2007 | 2 квартал
19 | Установка бортовых камней по периметру детских площадок 4 шт. | Дер. Янино-1, дома 10,13,4/65,4/70 | 240483 | ОАО «Жилкомсервис» | 4*60120,75=240483 |  | 2007 | 2 квартал
20 | Монтаж защитных ограждений на детских площадках | Дер. Янино-1, дом 12 | 126155 | ОАО «Жилкомсервис» |  |  | 2007 | 2 квартал
21 | Устройство оснований из щебня под детские площадке 5 шт. | Де. Янино-1, дом 10,12,13,4/65,4/70, | 239109 | ОАО «Жилкомсервис» | 5*47821,8=239109 |  | 2007 | 2 квартал
22 | Устройство барьерных ограждений | Дер. Заневка, дом 50 | 343000 | ООО «Мегалит» |  |  | 2007 | 3 квартал
23 | Устройство и планировка площадей под спортивную площадку | Дер. Заневка, дом 50 | 499000 | ООО «Мегалит» |  |  | 2007 | 3 квартал
24 | Разработка грунта под устройство спортивной площадке | Дер. Заневка, дом 50 | 495000 | ООО «Мегалит» |  |  | 2007 | 3 квартал
25 | Оборудование спортивной площадки | Дер. Заневка, дом 50 | 355000 | ООО «Мегалит» |  |  | 2007 | 3 квартал
26 | Устройство защитных ограждений | Дер. Заневка, дом 50 | 475000 | ООО «Мегалит» |  |  | 2007 | 3 квартал
27 | Устройство парка | Дер. Заневка, дом 48 | 1800000 | ОАО «Жилкомсервис» |  |  | 2007 | 3 квартал
28 | Ограждение заборами придомовых территорий | Дер. Янино-1 | 1500000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | Годовой
Дер. Заневка
29 | Благоустройство территории перед зданием амбулатории и дом №12 | Дер. Заневка | 4400000 | ООО "СК-Ван" |  |  | 2007 | 2 квартал
30 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Янино-2 | 490000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
Дер. Заневка
31 | Ремонт дороги к школе | Дер. Янино-1 | 3200000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
32 | Вывоз крупногабаритных отходов | Дер. Янино-1 | 1000000 | ООО "ВсеволожскСпецТранс" |  |  | 2007 | Годовой
33 | Закупка и установка информационных щитов | По всем деревням | 120000 | ООО "Полистар" |  |  | 2007 | 2 квартал
34 | Закупка и установка детской площадки | Дер. Хирвости | 499000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 4 квартал
Дер. Суоранда
35 | Покупка и установка уличных новогодних украшений | По всем деревням | 499000.00 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 4 квартал
36 | Устройство площадки для ТБО | Дер. Янино-1 | 240000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
37 | Валка деревьев | По деревням | 240000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
38 | Покупка ПУХТО | Дер. Заневка ч/с | 32000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
39 | Устройство площадки для ТБО | Дер. Янино-2 | 240000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 4 квартал
40 | Валка деревьев | По деревням | 240000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 4 квартал
41 | Покупка и установка флагштоков | По деревням | 240000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
42 | строительство стоянки автотранспорта | Дер. Янино-1 | 499000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
43 | строительство стоянки автотранспорта | Дер. Янино-1 | 499000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
44 | Благоустройство территории д. Заневка д.50 | Дер. Заневка | 2000000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
45 | покупка аншлагов на дома | по населенным пунктом МО | 499000 | котировки не объявлены |  |  | 2007 | 3 квартал
23377338.58
| Специалист администрации | [5 empty] | Филатова С.А.
Согласовано:
Заместитель главы администрации
_____________ В.И.Киселев