Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019	№ 421

д. Заневка

О проведении культурно – массовых мероприятий, посвященных Дню поселения

##### МО «Заневское городское поселение»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях организации досуга населения, духовного, эстетического и патриотического воспитания молодого поколения и формирования уважения к историческому прошлому родного поселения, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- МБУ «Янинский КСДЦ» провести 08.09.2019  культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню поселения МО «Заневское городское поселение»» (далее - праздничное мероприятие).

- Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий, согласно приложению № 1.

- Утвердить схему расположения сценических площадок, согласно приложению № 2.

- Утвердить состав ответственной группы по организации праздничных мероприятий:

заместитель главы администрации по общим и социальным вопросам –

Гришко О.В.;

начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политике –Воробьева Д.А.;

ведущий специалист сектора по развитию культуры, спорта и молодежной  политике –Лошак Е.И.;

начальник сектора организационной работы – Ручкин Ю.С.;

начальник сектора ЖКХ и благоустройства – Мусин А.В.;

главный специалист по ГО и ЧС и безопасности - Романюк В.И.;

директор МБУ «Янинский КСДЦ» –Лебедева Е.Н.;

директор МБУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» –Шпак К.В..

- Директору МБУ «Янинский КСДЦ» Лебедевой Е.Н.:

организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню поселения МО «Заневское городское поселение», согласно плану мероприятий в соответствии с приложением № 2;

произвести оплаты на основании представленных договоров и актов выполненных работ;

организовать уборку мест проведения праздничных мероприятий и прилегающей территории до и после проведения мероприятия.

- Главному специалисту по ГО и ЧС и безопасности Романюку В.И.:

организовать мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников празднования;

направить письмо начальнику УМВД России по Всеволожскому району о проведении массовых праздничных мероприятий на территории поселения, по оказанию содействия в обеспечении охраны и безопасности общественного порядка во время проведения торжественных мероприятий в соответствии с утвержденным планом;

обеспечить дежурство добровольной народной дружины на праздничных мероприятиях.

- Директору МБУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» Шпак К.В.:

осветить ход подготовки и проведения праздничного мероприятия;

опубликовать настоящее постановление в газете МО «Заневское городское поселение» «Заневский вестник».

- Начальнику финансово-экономического сектора-главному бухгалтеру-экономисту администрации Скидкину А.В.:

произвести оплаты на основании представленных договоров и актов выполненных работ из средств бюджета МО «Заневское городское поселение».

- Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению праздника в соответствии с утвержденным планом, согласно приложению № 1.

- Данное постановление вступает в силу с момента подписания.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Заневское городское поселение».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по общим и социальным вопросам         Гришко О.В..

Исполняющий обязанности

главы администрации				 				В.В. Гречиц

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от  02.08.2019  №  421

План

по подготовке и проведению культурно-массового мероприятия, посвященного Дню поселения

| Дата | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 12.08.2019 г. 26.08.2019 г. | Проведение организационных совещаний по подготовке и празднованию Дня поселения МО «Заневское городское поселение»» | Гришко О.В. Воробьева Д.А. |
| 12.08.2019 г. | Утвердить списки награждаемых | Ручкин Ю.С. |
| 12.08.2019 г. | Определить кандидата на присвоение звания «Почетный житель МО «Заневское городское поселение» | Ручкин Ю.С. |
| 23.08.2019 г. | Подготовка и согласование сценариев мероприятий, посвященных Дню поселения МО «Заневское городское поселение» | Воробьева Д.А. Лебедева Е.Н. Гришко О.В. |
| 26.08.2019 г. | Печать и распространение афиш культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню поселения МО «Заневское городское поселение» | Воробьева Д.А. Лебедева Е.Н. |
| 26.08.2019 г. | Рассылка пресс-релизов мероприятий, посвященных Дню поселения МО «Заневское городское поселение», работа со средствами массовой информации | Шпак К.В. |
| 08.09.2019 г. | Организация благоустройства площадок для мест проведения праздничных мероприятий | Мусин А.В. |
| 08.09.2019 г. | Праздничное оформление места проведения мероприятий | Воробьева Д.А. Лебедева Е.Н. |
| 08.09.2019 г. | Дежурство бригады скорой помощи | Лебедева Е.Н. |
| 08.09.2019 г. | Организация безопасности жизни и здоровья участников празднования | Романюк В.И. |
| 08.09.2019 г. | Провести праздничные мероприятия: 1). Проведение детской игровой программы в рамках Дня поселения МО «Заневское городское поселение» с 11.00-12.00 по адресу: г.п. Янино-1, ул. Новая д.11а, детская площадка 2). Проведение детской игровой программы в рамках «Дня поселения МО «Заневское городское поселение» с 11.00-12.00 по адресу: г.п. Янино-1,ул. Голландская д.8 ( детская площадка) 3) Проведение концертной программы в рамках Дня поселения МО «Заневское городское поселение» с 11.00-14.00 по адресу: г.п. Янино-1, напротив д.1 ул. Новая. 4) Проведение концертной программы в рамках Дня поселения МО «Заневское городское поселение» с 11.00-14.00 по адресу: г.п. Янино-1, ул. Новая д.17 5) Проведения концертной программы в рамках Дня поселения МО «Заневское городское поселение» с 11.00-14.00 по адресу: г.п. Янино-1, между ул. Ясная д.11 и ул. Ясная д.11 кор.1 6) Проведение концертной программы в рамках Дня поселения МО «Заневское городское поселение» с 13.00-22.00 по адресу: г.п. Янино-1, ул. Ветряных мельниц (около Мельницы) | Воробьева Д.А. Лебедева Е.Н. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от  02.08.2019  №  421

Схема расположения сценических площадок

на территории МО «Заневское городское поселение»

08.09.2019 года с 15.00 до 21.30

- расположение сценической площадки