

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.12.2019 № 665

д. Заневка

О проведении комплекса культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях организации досуга населения, администрация МО «Заневское городское поселение»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. МБУ «Янинский КСДЦ» провести с 20.12.2019 по 28.12.2019 комплекс культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение».
2. Утвердить план по подготовке и проведению мероприятия, согласно приложению № 1.
3. Утвердить состав ответственной группы по организации праздничного мероприятия:

начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики – Д.А. Воробьева;

начальник сектора организационной работы – Ю.С. Ручкин;

начальник сектора ЖКХ и благоустройства – А.В. Мусин;

главный специалист сектора по ГО и ЧС и безопасности - В.И. Романюк;

директор МБУ «Янинский КСДЦ» - Е.Н. Лебедева;

директор МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» – К.В. Шпак.

1. Директору МБУ «Янинский КСДЦ» Лебедевой Е.Н.:

организовать проведение комплекса новогодних мероприятий, согласно плану мероприятий в соответствии с приложением № 2;

произвести оплаты на основании представленных договоров и актов выполненных работ;

организовать интерактивную раздачу подарков для детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях МО «Заневское городское поселение»;

организовать интерактивную раздачу подарков для детей, посещающих дошкольные учреждениях МО «Заневское городское поселение»;

организовать уличные новогодние представления.

1. Директору МБУ «Редакция газеты «Заневский вестник» - Шпак К.В.:

осветить ход подготовки и проведения мероприятия;

опубликовать настоящее постановление в газете МО «Заневское городское поселение» «Заневский вестник».

1. Главному специалисту по ГО и ЧС и безопасности Романюку В.И.:

организовать мероприятия по обеспечению безопасности участников празднования;

направить письмо начальнику УМВД России по Всеволожскому району о проведении массовых праздничных мероприятий на территории поселения, по оказанию содействия в обеспечении охраны и безопасности общественного порядка во время проведения торжественных мероприятий в соответствии с утвержденным планом.

1. Начальнику сектора ЖКХ и благоустройства, Мусину А.В.:

организовать благоустройство площадок для мест проведения праздничных мероприятий.

1. Ответственным лицам обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в соответствии утвержденным планом, согласно приложению № 1.
2. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru..
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 10.12.2019 № 665

**План**

**по подготовке и проведению комплекса культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Ответственный |
| 09.12.2019 | Проведение организационных совещаний по подготовке к проведению комплекса культурно-массовых новогодних мероприятий на территории  МО «Заневское городское поселение» | Воробьева Д.А. |
| 09.12.2019 | Согласовать расписание спектаклей с общеобразовательными учреждениями  МО «Заневское городское поселение»  и администрацией МО «Заневское городское поселение» | Лебедева Е.Н.  Ручкин Ю.С. |
| 09.12.2019 | Подготовка и согласование сценария культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение».  Печать и распространение афиш культурно-массовых мероприятий, посвященных Новому году.  Печать и распространение пригласительных. | Лебедева Е.Н.  Ручкин Ю.С. |
| 15.12.2019 | Рассылка пресс-релизов комплекса культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение», работа со средствами массовой информации | Шпак К.В. |
| 21.12.2019 – 22.12.2019 | Организация благоустройства площадок и праздничное украшение мест проведения праздничных уличных мероприятий | Мусин А.В. |
| 20.12.2019 – 28.12.2019 | Дежурство скорой помощи. | Лебедева Е.Н. |
| 20.12.2019 – 28.12.2019 | Организация безопасности участников комплекса культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение» | Романюк В.И. |
| 20.12.2019 – 28.12.2019 | Провести комплекс культурно-массовых новогодних мероприятий на территории МО «Заневское городское поселение», согласно утвержденному плану, согласованному с общеобразовательными учреждениями. | Воробьева Д.А.  Ручкин Ю.С.  Лебедева Е.Н. |
| 21.12.2019-22.12.2019 | Провести новогодние уличные интерактивные спектакли | Воробьева Д.А.  Ручкин Ю.С.  Лебедева Е.Н |

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 10.12.2019 № 665

**План**

**новогодних уличных** **культурно-массовых мероприятий 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Время** | **Место проведения** | **Примечания** |
| 1 | 21 декабря | 12.00-13.00 | гп.Янино-1,  ул. Ветряных мельниц | Уличный массовый спектакль |
| 15.00-16.00 | д. Заневка, детская площадка у д.48 | Уличный массовый спектакль |
| 2 | 22 декабря | 11.00-  12.00 *(школьники)*  12.00-13.00*(дошкольники)* | г. Кудрово, Каштановая аллея | Уличный массовый спектакль |