

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.03.2020 № 150

д. Заневка

О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-летия

Победы в Великой Отечественной войне

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях организации празднования празднованию 75-летия Победы в ВОВ, администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить состав рабочей группы по организации праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории МО «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению № 1.
2. Утвердить План по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – План мероприятий) согласно приложению № 2.
3. Утвердить схему движения праздничного шествия по Европейскому проспекту в г. Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 3.
4. Утвердить схему движения праздничного шествия по д. Суоранда Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно приложению № 4;
5. Начальнику сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики Д.А. Воробьевой:

обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и проведению праздника в соответствии с утвержденным настоящим постановлением Планом мероприятий;

организовать волонтерскую помощь нуждающимся ветеранам;

организовать мероприятия по посадке саженцев, приуроченные
к 75-летию Великой Победы.

1. Ведущему специалисту сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики Е.И. Лошак:

актуализировать списки ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории МО «Заневское городское поселение»;

организовать участие ветеранов Великой Отечественной войны в районных мероприятиях.

1. Начальнику сектора ЖКХ и благоустройства А.В. Мусину:

организовать субботники с привлечением сотрудников администрации, а также закрепленных за воинскими захоронениями организациями, на местах воинских захоронений, расположенных в муниципальном образовании;

разработать предложения по изменению маршрутов и графиков работы транспорта на период проведения праздничного мероприятия с учетом необходимого количества временных знаков дорожного движения
09.05.2020;

направить предложение в управление по транспорту Ленинградской области на изменение маршрутов и графиков работы транспорта на период проведения праздничного мероприятия 09.05.2020;

организовать уборку мест проведения праздничных мероприятий до и после проведения мероприятий;

организовать праздничное оформление мест проведения праздничных мероприятий и населенных пунктов.

1. Директору МКУ «ЦОУ» В.Е. Иванову:

взять на контроль проведение аукционов по организации праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории МО «Заневское городское поселение»;

взять на контроль создание и реализацию проекта по посадке саженцев к 75 годовщине Великой Победы.

1. Начальнику сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства О.В. Родькиной:

создать и согласовать проект аллеи в честь 75-летия Великой Победы.

1. Начальнику финансово-экономического сектора – централизованная бухгалтерия - главному бухгалтеру А.В. Скидкину:

произвести оплату на основании представленных договоров и актов выполненных работ из средств бюджета МО «Заневское городское поселение».

1. Начальнику сектора организационной работы Ю.С. Ручкину:

организовать участие администрации в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, акциях, волонтерстве, субботниках на воинских захоронениях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

1. Директору МБУ «Янинский КСДЦ» Е.Н. Лебедевой:

разработать технические задания на проведение праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории МО «Заневское городское поселение»;

организовать и провести спортивные и культурно-массовые мероприятия, акции, волонтерство, митинги на воинских захоронениях, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с приложением № 2;

обеспечить печать полиграфической продукции (афиши, пригласительные);

обеспечить и организовать дежурство машины скорой помощи на праздничных мероприятиях.

1. Начальнику сектора ГОЧС и безопасности В.И. Романюку:

организовать и провести мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей;

направить письмо начальнику УВД Всеволожского района о проведении массовых праздничных мероприятий на территории поселения;

направить письмо начальнику УВД Всеволожского района с просьбой оказать содействие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения во время проведения торжественных мероприятий в соответствии с утвержденным планом, перекрыть движение автотранспорта по маршруту праздничного шествия;

обеспечить дежурство добровольной народной дружины на праздничных мероприятиях.

1. Директору МБУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» К.В. Шпак:

осветить ход подготовки и проведения праздничных мероприятий;

1. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования <http://www.zanevkaorg.ru>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации В.В. Гречица.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение № 1

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 26.03.2020 № 150

Состав рабочей группы по организации праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Заместитель главы администрации – В.В. Гречиц
2. Начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики – Д.А. Воробьева
3. Ведущий специалист сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики – Е.И. Лошак
4. Начальник сектора организационной работы – Ю.С. Ручкин
5. Начальник сектора ЖКХ и благоустройства – А.В. Мусин
6. Начальник сектора ГОЧС и безопасности - В.И. Романюк
7. Начальник сектора архитектуры, градостроительства и землеустройства – О.В. Родькина
8. Начальник финансово-экономического сектора-централизованная бухгалтерия – главный бухгалтер – А.В. Скидкин
9. Директор МБУ «Янинский КСДЦ» – Е.Н. Лебедева
10. Директор МКУ «ЦОУ» – В.Е. Иванов
11. Директор МБУ «Редакция газеты «Заневский Вестник» – К.В. Шпак

Приложение № 2

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 26.03.2020 № 150

План

по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Мероприятие | Ответственный |
| 16.03.2020 | Провести организационное совещание | В.В. ГречицД.А. Воробьева |
| 17.03.2020 | Утвердить проект по созданию аллеи в честь 75-летия Великой Победы | В.В. ГречицД.А. ВоробьеваО.В. Родькина В.Е. Иванов |
| 18.03.2020 | Направить предложение в Управление по транспорту Ленинградской области на изменение маршрутов и графиков работы транспорта на период проведения праздничного мероприятия | А.В. Мусин |
| март 2020 | Провести аукцион по организации праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории МО «Заневское городское поселение». | В.Е. Иванов |
| 16.03.2020 | Актуализировать списки ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории МО «Заневское городское поселение» | Е.И. Лошак |
| 27.03.2020 | Подготовить и согласовать сценарии мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на территории МО «Заневское городское поселение» | Е.Н. Лебедева  |
| 24.04.2020 | Праздничное оформление населённых пунктов | А.В. Мусин |
| 15.04.2020 | Рассылка пресс-релизов мероприятия, посвященного празднованию, работа со средствами массовой информации  | К.В. Шпак |
| 06.05.2020-08.05.2020 | Организовать благоустройство площадок для мест проведения праздничных мероприятий | А.В. Мусин |
| 06.05.2020-08.05.2020 | Организовать доставку подарков лежачим ветеранам Великой Отечественной войны | Ю.С. Ручкин |
| 09.05.20 | Праздничное оформление места проведения мероприятий | А.В. МусинД. А. ВоробьеваЮ.С. Ручкин |
| апрель | Субботники на воинских захоронениях | А.В. Мусин |
| 12.04.202026.04.202007.05.202009.05.202009.05.202009.05.202009.05.202009.05.202009.05.202009.05.202017.05.202024.05.202008.06.2020 | Марафон по скандинавской ходьбе, посвященный Дню Победы г. Кудрово, парк Оккервиль;Фестиваль военной песни, посвященный Дню Победы, МБУ «Янинский КСДЦ»;Театрализованный концерт, МБУ «Янинский КСДЦ»;Шествие бессмертный полк, д. Суоранда;Митинг, Пундоловское кладбище;Шествие бессмертный полк, г. Кудрово, Европейский пр.;Концерт «День Победы», гп. Янино-1, ул. Ветряных мельниц;Концерт «День Победы», г. Кудрово, МЕГА парк;Салют, гп. Янино-1, Стадион;Салют, г. Кудрово, парк Оккервиль;Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы, г. Кудрово, парк Оккервиль;Футбольный турнир, посвященный Дню Победы, г. Кудрово, парк ОккервильПосадка саженцев, в честь к 75-летней годовщины Великой Победы в парке Оккервиль | Д.А. Воробьева Е.И. Лошак Е.Н. Лебедева В.Е. Иванов |
| Согласно перечню мероприятий | Дежурство бригады скорой помощи  | Е.Н. Лебедева  |
| Согласно перечню мероприятий | Организация дежурства сотрудников пожарной части и полиции | В.И. Романюк  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 26.03.2020 № 150

Схема движения

праздничного шествия по Европейскому проспекту в г. Кудрово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

09.05.2020 г. \_\_.\_\_-\_\_.\_\_ часов

|  |  |
| --- | --- |
| Начало движения | Ленинградская область, Всеволожский район, г. Кудрово, пр-кт Европейский |
| Окончание движение | д. 15 Ленинградская область, Всеволожский район, 12 км Мурманского шоссе (Мега Парк) |
|  | Схема движения  |
|  |  |
|  |  |



Схема движения колонны по территории Мега-Парка



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема движения |  | Карета скорой помощи |
|  | Сцена |  | Биотуалеты |

Приложение № 4

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 26.03.2020 № 150

Схема движения праздничного шествия по д. Суоранда Всеволожского муниципального района Ленинградской области

09.05.2020 г. \_\_.\_\_-\_\_.\_\_ часов



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало движения |  | Окончание движение |  |  |   |
| Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, ул. Рабочая, АЗС |  | Ленинградская область, Всеволожский район, д. Суоранда, Пундоловское кладбище |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |