

Муниципальное образование

«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.06.2020 № 304

д. Заневка

О внесении изменений в постановление

администрации МО «Заневское городское поселение»

от 28.01.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной

программы «Развитие автомобильных дорог

муниципального образования

«Заневское городское поселение»

Всеволожского муниципального района

Ленинградской области на 2020-2022»

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ   
«О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ   
«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Заневское городское поселение», решением совета депутатов муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области № 21   
от 24.04.2019,  постановлением администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.02.2018 № 72 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», администрация муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в разделы 1, 8 и 12 муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022», утвержденной постановлением администрации МО «Заневское городское поселение» от 28.01.2020 № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022» и изложить их в новой редакции согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования <http://www.zanevkaorg.ru/>.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заневский вестник».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гречица В.В.

Глава администрации А.В. Гердий

Приложение

к постановлению администрации

МО «Заневское городское поселение»

от 23.06.2020 № 304

**1. Паспорт муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог МО «Заневское городское поселение» на 2020 - 2022»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 г.» (далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сектор ЖКХ и благоустройства администрации |
| Соисполнители муниципальной программы | Сектор архитектуры, градостроительства и землеустройства администрации |
| Участники муниципальной программы | Администрация МО «Заневское городское поселение»,  МКУ «ЦОУ» (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | Разработка подпрограмм не требуется |
| Цели муниципальной программы | Создание качественной дорожной сети в результате ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения, эффективного содействующей развитию экономики, решению социальных проблем, повышению жизненного и культурного уровня жителей МО «Заневское городское поселение» |
| Задачи муниципальной программ | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры;  поддержание дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания и усовершенствования дорог;  сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям дорог за счет ремонта дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов;  снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;  повышение комфорта и удобства поездок. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 - 2022 годы; |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего – 83038,7 тыс. руб. в том числе по годам:  2020 г. – 32123,9 тыс. руб.  2021 г. – 25457,4 тыс. руб.  2022 г. – 25457,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров;  снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог);  повышение транспортной доступности;  снижение последствий стихийных бедствий;  сокращение числа дорожно-транспортных происшествий; |

**8. Перечень и характеристика мероприятий к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020 – 2022г.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **Год** | **Срок исполнения** | **Местный бюджет** | **Регион. бюджет** | **Фед. бюджет** | **Итого** |
| **Ремонт автомобильных дорог.** | | | | | | | |
| 08002480  01 | **2.** Устройство и обслуживание искусственных неровностей на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и проезда к дворовым территориям. | 2020 | 3 кв. | 605,8 |  |  | 605,8 |
| 2021 | 3кв. | 500,0 |  |  | 500,0 |
| 2022 | 3кв. | 500,0 |  |  | 500 |
| **2.1** Ремонт автомобильных дорог местного значения. | 2020 | 3 кв. | 21985,8 |  |  | 21985,8 |
| 2021 | 3 кв. | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 2022 | 3 кв. | 3256,0 |  |  | 3256,0 |
| **2.3**  Установка и обслуживание: дорожных знаков, указателей улиц, предупреждающих табличек, нанесение дорожной разметки. | 2020 | 3 кв. | 1129,9 |  |  | 1129,9 |
| 2021 | 3 кв. | 600,0 |  |  | 600,0 |
| 2022 | 3 кв. | 600,0 |  |  | 600,0 |
| **2.4** Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и внутридворовых проездов | 2020 | 3 кв. | 1217,9 |  |  | 1217,9 |
| 2021 | 3 кв. | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| 2022 | 3 кв. | 6000,0 |  |  | 6000,0 |
| **2.5** Ремонт и подсыпка грунтовых дорог на территории поселения | 2020 | 3 кв. | 4197,9 |  |  | 4197,9 |
| 2021 | 3 кв. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |
| 2022 | 3 кв. | 1244,0 |  |  | 1244,0 |
| **2.6.** Аренда специальной техники для грейдирования дорог в поселении. | 2020 | 3 кв. | 300,0 |  |  | 300,0 |
| **2.7** Капитальный ремонт дорог. | 2020 | 3 кв. | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2021 | 3 кв. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |
| 2022 | 3 кв. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |
| **2.8**  Строительство новых дорог. | 2020 | 3 кв. | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2021 | 3 кв. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |
| 2022 | 3 кв. | 5000,0 |  |  | 5000,0 |
| **2.9** Строительный надзор | 2020 | 3 кв. | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 2021 | 3 кв. | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 2022 | 3 кв. | 200,0 |  |  | 200,0 |
| 08003280  02 | **3.**Проектирование автомобильных дорог, разработка схем организации дорожного движения, КСОДД | 2020 | 3кв. | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2021 | 3 кв. | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 2022 | 3 кв. | 3000,0 |  |  | 3000,0 |
| 08002s01  40 | **4.**Расходы на ремонт и капитальный ремонт дорог. | 2020 | 3кв. | 400,0 | 2086,6 |  | 2486,6 |
| 2021 | 3кв. | 657,4 |  |  | 657,4 |
| 2022 | 3 кв. | 657,4 |  |  | 657,4 |
|  | ИТОГО | **2020** |  | 30037,3 | 2086,6 |  | 32123,9 |
|  | ИТОГО | **2021** |  | 25457,4 |  |  | 25457,4 |
|  | ИТОГО | **2022** |  | 25457,4 |  |  | 25457,4 |
|  | **ИТОГО** |  |  | 80952,1 | 2086,6 |  | 83038,7 |

**12. Информация по ресурсному обеспечению**

**муниципальной программы**

Обеспечение финансирования муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета МО «Заневское городское поселение» - 83038,7 тыс. руб. в том числе по годам:

2020 г. – 32123,9 тыс. руб.

2021 г. – 25457,4 тыс. руб.

2022 г. – 25457,4 тыс. руб.