АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАНЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	№ _____

д. Заневка

Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028- 2029 годов

В соответствии со статьями 154, 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 10.07.2025 № 31 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Заневском городском поселении Всеволожского муниципального района Ленинградской области администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график разработки проекта бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028- 2029 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Создать Комиссию по бюджетным проектировкам на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о Комиссии по бюджетным проектировкам на 2027 год и на плановый период 2028- 2029 годов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Всеволожского муниципального района Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый период».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области http://www.zanevkaorg.ru.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам Е.Г. Хмелевскую

Глава администрации	А.В. Гердий

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Заневского городского поселения

Всеволожского муниципального

района Ленинградской области

от __.__.2025 № _____

План-график

разработки проекта бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов

| № п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предварительные данные о предполагаемых объемах поступлений налогов и сборов на территории Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области в текущем финансовом году и прогноз поступлений на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор бюджетного планирования и социально-экономического развития администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - сектор БП и СЭР) | Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Ленинградской области | до 01 августа |
| 2 | Формирование основных параметров бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 15 сентября |
| 3 | Доведение до главных распорядителей бюджетных средств общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований в соответствии с параметрами бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 20 сентября |
| 4 | Формирование проектов муниципальных заданий | Бюджетные (автономные) учреждения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Сектор БП и СЭР | до 10 октября |
| 5 | Проведение анализа и подготовка расчетов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг для определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Сектор БП и СЭР |  | до 10 октября |
| 6 | Формирование проектов бюджетных смет на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов с обоснованиями (расчетами) (ОБАСы) | Казенные учреждения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Сектор БП и СЭР | до 10 октября |
| 7 | Формирование проектов планов финансово-хозяйственной деятельности на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов с обоснованиями (расчетами) плановых показателей поступлений и выплат (ОБАСы) | Бюджетные (автономные) учреждения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Сектор БП и СЭР | до 10 октября |
| 8 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и ОБАСов на дополнительную потребность | Бюджетные (автономные, казенные) учреждения Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Сектор БП и СЭР | до 10 октября |
| 9 | Рассмотрение на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам заявок на потребность в пределах доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований и заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | до 20 октября |
| 10 | Формирование перечня муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов (внесение изменений в данный перечень) | Отдел по организационным и общим вопросам | Сектор БП и СЭР | до 20 октября |
| 11 | Формирование в информационной системе АЦК - Планирование бюджетных заявок на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 12 | Предварительные итоги социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за истекший период текущего финансового года Ожидаемые итоги социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за текущий финансовый год | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 13 | Основные направления бюджетной и налоговой политики Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 14 | Проект прогноза социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 15 | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | Сектор БП и СЭР | до 01 ноября |
| 16 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области за текущий финансовый год | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 17 | Реестр источников доходов бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 18 | Информация о реализации муниципальных программ Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, содержащая сведения об исполнении плановых назначений по состоянию на 01 октября текущего финансового года | Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | Сектор БП и СЭР | до 01 ноября |
| 19 | Предоставление паспортов налоговых расходов, отчетов об оценке эффективности налоговых расходов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 20 | Прогноз основных характеристик бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 21 | Корректировка пояснительной записки к проекту бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 22 | Формирование текстовых статей проекта решения о бюджете Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 23 | Формирование полного комплекта документов проекта решения о бюджете Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов, а также документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о бюджете | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 24 | Подготовка бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период | Сектор БП и СЭР |  | до 01 ноября |
| 25 | Рассмотрение на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам проекта решения о бюджете Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области |  | до 01 ноября |
| 26 | Доработка проекта решения о бюджете Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов в соответствии с решениями, принятыми на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам | Сектор БП и СЭР |  | до 10 ноября |
| 27 | Подготовка проекта постановления администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области "Об утверждении бюджетного прогноза Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на долгосрочный период" | Сектор БП и СЭР |  | до 10 ноября |
| 28 | Представление паспортов (проектов паспортов) муниципальных программ с учетом рассмотрения проекта решения о бюджете Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам | Ответственные исполнители (соисполнители) муниципальных программ | Сектор БП и СЭР | до 10 ноября |
| 29 | Направление проекта бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов вместе с необходимыми документами и материалами в совет депутатов Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Совет депутатов Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | до 15 ноября |
| 30 | Публичные слушания по проекту бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов | Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | до 15 декабря |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от __.__.2025 № _____

Состав комиссии по бюджетным проектировкам
на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов

| Хмелевская Евгения Георгиевна | Заместитель главы администрации по экономике и финансам, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Борисова Маргарита Валерьевна | Начальник сектора бюджетного планирования и социально-экономического развития, заместитель председателя комиссии |
| Маракулина Ирина Геннадьевна | Главный специалист сектора бюджетного планирования и социально-экономического развития администрации, секретарь комиссии |
| Мусин Александр Валерьевич | Заместитель главы администрации по ЖКХ и благоустройству |
| Егиазарян Гор Вартанович | Заместитель главы администрации по архитектуре и земельным вопросам |
| Бенера Ирина Александровна | Заместитель главы администрации по безопасности и социальному развитию |
|  | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации – централизованной бухгалтерии, главный бухгалтер |
| Богданова Светлана Валерьевна | Начальник юридического отдела администрации |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Заневского городского поселения
Всеволожского муниципального
района Ленинградской области
от __.__.2025 № _____

Положение

о Комиссии по бюджетным проектировкам на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов

1. Комиссия по бюджетным проектировкам на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов (далее - Комиссия по бюджетным проектировкам) является координационным органом, образованным в целях обеспечения взаимодействия отделов (секторов) администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, муниципальных бюджетных (автономных, казенных) учреждений Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области при составлении проекта бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов (далее – бюджет Заневского городского поселения).

2. Основной задачей Комиссии по бюджетным проектировкам является обеспечение своевременной и качественной подготовки вопросов, связанных с составлением проекта бюджета Заневского городского поселения.

3. Комиссия по бюджетным проектировкам для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

3.1. рассматривает и согласовывает проект основных направлений бюджетной и налоговой политики Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов;

3.2. рассматривает и согласовывает проект основных параметров прогноза социально-экономического развития Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов;

3.3. рассматривает и согласовывает проект основных характеристик бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов;

3.4. рассматривает заявки на потребность в пределах доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований и заявки на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований, и принимает по ним соответствующие решения;

3.5. рассматривает несогласованные вопросы по проекту бюджета Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов и принимает по ним соответствующие решения.

4. Комиссия по бюджетным проектировкам для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области, комитета финансов Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Ленинградской области необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии по бюджетным проектировкам.

4.2. Привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии по бюджетным проектировкам должностных лиц структурных подразделений администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и Межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Ленинградской области.

5. Состав Комиссии по бюджетным проектировкам утверждается постановлением администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6. Заседания Комиссии по бюджетным проектировкам проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины членов утвержденного состава Комиссии по бюджетным проектировкам.

Повестку дня и порядок проведения заседаний определяет председатель Комиссии по бюджетным проектировкам.

Решение Комиссии по бюджетным проектировкам принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии по бюджетным проектировкам. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии по бюджетным проектировкам.

7. Решение Комиссии по бюджетным проектировкам оформляется протоколом.

Решения Комиссии по бюджетным проектировкам, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для субъектов бюджетного планирования.

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии по бюджетным проектировкам осуществляет администрация Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

9. Решения Комиссии по бюджетным проектировкам направляются в сектор бюджетного планирования и социально-экономического развития администрации Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области и учитываются при формировании проекта решения совета депутатов о бюджете Заневского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годов.